"ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ/ВЕДОМСТВОМ"

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

введения профильного обучения

на старшей ступени общего образования

в Республике Татарстан

## СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

- Цели и задачи Программы.

- Паспорт Программы.

- Сроки реализации Программы.

- Основные направления эксперимента по введению профильного обучения в X классах общеобразовательных учреждений РТ на 2004-2005 учебный	 год

- Перечень мероприятий по реализации Программы на 2004-2005 учебный	 год.

- Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы.

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Региональная программа введения профильного обучения на старшей ступени общего образования в Республике Татарстан |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Концепция модернизации Российского образования; Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования; Постановление Правительства РФ №334 от 9.06.03; Приказ Минобразования России №2757 от 26.06.03 |
| Разработчики Программы | Министерство образования и науки РТ |
| Исполнители Программы | Министерство образования и науки РТ; Министерство юстиции РТ; Министерство финансов РТ; Администрации городов и районов РТ; Республиканские учреждения системы Министерства образования и науки РТ; Высшие и средние профессиональные учебные заведения. |
| Цели и задачи Программы | Главной целью Программы является создание и апробация оптимальных моделей профильного обучения, системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. Задачами Программы являются: - создание и корректировка нормативно-правовой базы; - отработка содержания профильного обучения и создание системы его совершенствования, с целью повышения качества образования; - разработка, апробация и утверждение стандартов и учебных программ предметов национально-регионального компонента на базовом и профильном уровнях, создание и апробация учебной и учебно-методической литературы; - апробация моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях профильного обучения, отработка наиболее приемлемых форм организации профильного обучения, в том числе для сельской местности; - развитие учебно-технической базы для сопровождения образовательного процесса; -отработка научно-методического и организационного обеспечения подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях профильного обучения; - информационная поддержка реализации Программы. |
| Сроки реализации Программы | 1этап 2004-2005 учебный год Организация и проведение республиканского эксперимента по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов (г.Набережные Челны, г.Альметьевск и Альметьевский район, г.Бугульма и Бугульминский район, г.Азнакаево и Азнакаевский район, Ютазинский район, г.Елабуга, Вахитовский, Кировский, Советский и Московский районы г.Казани) Участие образовательных учреждений (9 и 10 классы) г. Зеленодольска и Балтасинского района в Федеральном эксперименте по профильному обучению 2этап 2005-2006 учебный год Организация и проведение республиканского эксперимента по профильной подготовке учащихся 10-х классов (г.Набережные Челны, г.Альметьевск и Альметьевский район, г.Бугульма и Бугульминский район, г.Азнакаево и Азнакаевский район, Ютазинский район, г.Елабуга, Вахитовский, Кировский, Советский и Московский районы г.Казани) Участие образовательных учреждений (9, 10 и 11 классы) г. Зеленодольска и Балтасинского района в Федеральном эксперименте по профильному обучению Широкомасштабное введение предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений РТ. 3этап 2006-2007 учебный год Организация и проведение республиканского эксперимента по профильной подготовке учащихся 11-х классов (г.Набережные Челны, г.Альметьевск и Альметьевский район, г.Бугульма и Бугульминский район, г.Азнакаево и Азнакаевский район, Ютазинский район, г.Елабуга, Вахитовский, Кировский, Советский и Московский районы г.Казани) Широкомасштабное введение профильного обучения (10 классы) в общеобразовательных учреждений РТ. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | В результате реализации Программы и практической апробации оптимальных моделей профильного обучения ожидается: - создание системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда; - будут разработаны и апробированы нормативно-правовые акты, методические и инструктивные материалы для организации профильного обучения; - после утверждения Государственным Советом РТ будут внедрены стандарты по учебным предметам национально-регионального компонента. - будут предложены для применения апробированные модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях профильного обучения, разработаны рекомендации по применению учебной и учебно-методической литературы для преподавания предметов на базовом и профильном уровнях. -будут предложены различные формы организации профильного обучения, адаптированные к специфическим условиям крупных и малых городов, многонациональных сельскохозяйственных районов. - создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях профильного обучения |

## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы введения профильного обучения на старшей ступени общего образования (далее Программа) является создание и апробация оптимальных моделей профильного обучения, системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.

Реализация данной Программы нацелена на решение следующих задач:

- создание и корректировка нормативно-правовой базы;

- отработка содержания профильного обучения и создание системы его совершенствования, с целью повышения качества образования;

- разработка, апробация и утверждение стандартов и учебных программ предметов национально-регионального компонента на базовом и профильном уровнях, создание и апробация учебной и учебно-методической литературы;

- апробация моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях профильного обучения, отработка наиболее приемлемых форм организации профильного обучения, в том числе для сельской местности;

- развитие учебно-технической базы для сопровождения образовательного процесса;

- отработка научно-методического и организационного обеспечения подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях профильного обучения;

- информационная поддержка реализации Программы.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1этап    		2004-2005 учебный год

- Организация и проведение республиканского эксперимента по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов (г.Набережные Челны, г.Альметьевск и Альметьевский район, г.Бугульма и Бугульминский район, г.Азнакаево и Азнакаевский район, Ютазинский район, г.Елабуга, Вахитовский, Кировский, Советский и Московский районы г.Казани)

- Участие образовательных учреждений (9 и 10 классы) г. Зеленодольска и Балтасинского района в Федеральном эксперименте по профильному обучению

2этап    		2005-2006 учебный год

- Организация и проведение республиканского эксперимента по профильной подготовке учащихся 10-х классов (г.Набережные Челны, г.Альметьевск и Альметьевский район, г.Бугульма и Бугульминский район, г.Азнакаево и Азнакаевский район, Ютазинский район, г.Елабуга, Вахитовский, Кировский, Советский и Московский районы г.Казани)

- Участие образовательных учреждений (9, 10 и 11 классы) г. Зеленодольска и Балтасинского района в Федеральном эксперименте по профильному обучению

- Широкомасштабное введение предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений РТ.

3этап    		2006-2007 учебный год

- Организация и проведение республиканского эксперимента по профильной подготовке учащихся 11-х классов (г.Набережные Челны, г.Альметьевск и Альметьевский район, г.Бугульма и Бугульминский район, г.Азнакаево и Азнакаевский район, Ютазинский район, г.Елабуга, Вахитовский, Кировский, Советский и Московский районы г.Казани)

- Широкомасштабное введение профильного обучения (10 классы) в  общеобразовательных учреждений РТ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВВЕДЕНИЮ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В Х КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РТ

НА 2004/2005 УЧЕБНЫЙ ГОД

- Разработка, апробация и внедрение  нового базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РТ.

  - Отработка механизмов формирования учебных планов по отдельным профилям.

  - Методика формирования индивидуальных учебных планов и «мобильного расписания» в условиях сетевого взаимодействия.

- Элективные курсы.

  - Оценка эффективности существующих элективных курсов для решения задач профильного обучения.

  - Создание механизма экспертной оценки и разработки рекомендаций по применению элективных курсов.

  - Формирование республиканской базы данных по элективным курсам.

- Формы и модели организации профильного обучения.

  - Оценка эффективности различных форм организации профильного обучения (внутришкольная, сетевая, использование ресурсных центров и т.д.)

  - Подготовка предложений по развитию сети базовых школ и многопрофильных школ для старшеклассников.

- Нормативная база введения профильного обучения.

  - Проверка эффективности предложений по нормативно – методическому обеспечению профильного обучения.

  - Отработка нормативов финансирования профильного обучения, в том числе:

    - платные услуги в системе профильного обучения;

    - финансовые взаиморасчеты образовательных учреждений при реализации профильного обучения по сетевым формам;

    - новая система оплаты труда в системе образования и организация профильного обучения;

    - использование надтарифных фондов и разработка различных моделей стимулирующих надбавок.

- информационная поддержка эксперимента

  - разработка и функционирование Веб-сайта по введению профильного обучения в РТ

  - создание совместно с республиканскими средствами массовой информации цикла радио и телепередач по проблеме

  - ведение постоянно действующей рубрики по профильному обучению в журнале «Марариф» (на татарском языке) и газете «открытый урок» (на русском языке)

  - выпуск информационно-аналитических бюллетеней

  - проведение конференций и семинаров с широким привлечением педагогической и родительской общественности

- Мониторинг эксперимента

| №№ | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и корректировка нормативно-правовой базы |
| 1.1. | Анализ существующей в РФ и РТ нормативно-правовой документации | Май 2004 | МОиН РТ |
| 1.2. | Формирование рабочей группы по подготовке нормативно-правовой документации | сентябрь 2004 года | МОиН РТ |
| 1.3. | Организация взаимодействия с Министерством финансов с целью отработки механизма финансирования эксперимента | 4 квартал 2004 года | МОиН РТ ОБУ, ОСЭП |
| 1.4. | Создание нормативной документации по оплате труда при реализации различных моделей организации профильного обучения | 1 квартал 2005 года | МОиН РТ ОБУ, ОСЭП |
| 1.5. | Организация взаимодействия с Министерством юстиции РТ с целью создания правовой документации , регламентирующей деятельность учреждений, работающих по профильному обучению | 4 квартал 2004 года | МОиН РТ СЮР |
| 1.6 | Проведение семинара с муниципальными руководителями эксперимента для ознакомления с существующей и разработки необходимой документации | Октябрь 2004 г. | МОиН РТ |
| 1.7. | Организация региональных и муниципальных совещаний с руководителями служб занятости, НПО, СПО, руководителями учреждений дополнительного образования, экономистами, методическими службами, директорами школ | В течение года | МОиН РТ, органы управления образованием, службы занятости, руководители УНПО, УСПО и т.д. |
| 1.8. | Апробация и внедрение базовой нормативной, правовой и методической документации | С сентября 2004 г. | МОиН РТ ИПКРО РТ, ИНПО РТ |
| 1.9. | Организация подготовки и выпуска сборника нормативной документации по введению профильного обучения | Март 2005 г. | МОиН РТ ИПКРО РТ, ИНПО РТ |
| 2. | Отработка содержания профильного обучения и создание системы его совершенствования, с целью повышения качества образования |
| 2.1. | Создание республиканского совета по экспертизе учебно – методических материалов по профильному обучению | Октябрь 2004г. | МОиН РТ ИПКРО РТ, ИНПО РТ |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров по отработке содержания профильного обучения | Ноябрь 2004 февраль 2005 | МОиН РТ ИПКРО РТ, ИНПО РТ |
| 2.3. | Разработка, апробация и оценка эффективности разработанных элективных курсов с учетом национального компонента для решения задач профильного обучения | В течение года | МОиН РТ ИПКРО РТ, ИНПО РТ |
| 2.4. | Утверждение документации по новой системе итоговой аттестации выпускников 9-х классов и по организации комплектования профильных классов | февраль 2005 г. | МОиН РТ ООСО |
| 2.5. | Составление учебных программ по базовым и профильным учебным предметам старшей ступени общего образования с учетом национально-региональных особенностей | Сентябрь 2004 и 2005 гг. | ИПКРО РТ ИНПО РТ |
| 2.6. | Разработка, апробация и утверждение стандартов и учебных программ по учебным дисциплинам национально-регионального компонента | Ноябрь 2004 г. | МОиН РТ ИПКРО РТ, ИНПО РТ |
| 2.7. | Отработка механизмов формирования учебных планов по отдельным профилям | Январь 2005 | Территориальные органы управления образованием, МОиН РТ |
| 2.8. | Методика формирования индивидуальных учебных планов и «мобильного расписания» в условиях сетевого взаимодействия | Сентябрь-октябрь 2004 г. | Территориальные органы управления образованием, МОиН РТ |
| 2.9. | Анализ востребованности отдельных учебных предметов на базовом и профильном уровнях в различных профилях обучения | Июнь 2005 г. | Территориальные органы управления образованием, МОиН РТ, ИПКРО РТ, ИНПО РТ |
| 2.10 | Оценка эффективности существующих элективных курсов для решения задач профильного обучения. | Сентябрь-октябрь 2004 г. | МОиН РТ ИПКРО РТ, ИНПО РТ органы управления образованием |
| 2.11 | Создание механизма экспертной оценки и разработки рекомендаций по применению элективных курсов. | В течение года | МОиН РТ ИПКРО РТ, ИНПО РТ органы управления образованием |
| 2.12 | Формирование республиканской базы данных по элективным курсам | В течение года | МОиН РТ органы управления образованием |
| 3. | Разработка, апробация и утверждение стандартов и учебных программ предметов национально-регионального компонента на базовом и профильном уровнях, создание и апробация учебной и учебно-методической литературы |
| 3.1. | Формирование ВТК по разработке стандартов и учебных программ предметов национально-регионального компонента | Октябрь 2004 | МОиН РТ ООСО, ОНСО |
| 3.2. | Подготовка проектов стандартов и учебных программ предметов национально-регионального компонента | До февраля 2005 г. | ООСО, ОНСО ИПКРО РТ |
| 3.3. | Организация общественного обсуждения и апробации в экспериментальном режиме проектов стандартов и учебных программ предметов национально-регионального компонента | Февраль – апрель 2005 г. | ООСО, ОНСО ИПКРО РТ |
| 3.4. | Вынесение доработанных стандартов и учебных программ предметов национально-регионального компонента на утверждение Государственного Совета РТ | Май 2005 г. | ООСО, ОНСО, СЮР |
| 3.5. | Создание Экспертного совета и его рабочих групп для анализа учебно-методической литературы | август 2004г. | МОиН РТ |
| 3.6. | Анализ действующих учебников и разработка методических рекомендаций по их использованию в условиях профильного обучения | 3-4 квартал 2004г. | ООСО, ОУМЛиМРС |
| 3.7. | Объявление конкурса на создание базовых и профильных учебников нового поколения для использования в условиях профильной школы с учетом национально-регионального компонента | Ноябрь 2004г. | МОиН РТ |
| 3.8. | Утверждение регионального перечня учебных изданий для профильного обучения в 10, 11-х классах | Январь – февраль 2005 | МОиН РТ |
| 3.9. | Организация издания учебников и методической литературы для учителей для профильного обучения в 10-11-х классах с учетом национального компонента | Январь – август 2005 | МОиН РТ |
| 3.10. | Организация и проведение республиканской научно-практической конференции «Учебник для профильной школы» | 1 квартал 2004 | ООСО, ОНСО, ОУМЛи МРС ИПКРО РТ, ИНПО РТ |
| 3.11. | Проведение цикла выездных семинаров по вопросам учебно-методической литературы для профильного обучения | Ноябрь – февраль 2005 | МОиН РТ ИПКРО РТ, ИНПО РТ |
| 4. | Апробация моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях профильного обучения, отработка наиболее приемлемых форм организации профильного обучения, в том числе для сельской местности |
| 4.1. | Организация мониторинга хода эксперимента по введению профильного обучения в 10-х классах в образовательных учреждениях различных видов | Март 2005г. | Территориальные органы управления образованием, МОиН РТ |
| 4.2. | Разработка рекомендаций и нормативной документации по сетевой организации профильного обучения, в том числе в сельских районах | В течение года | ОБУ, ООСО, СЮР,ОВ СПУЗ, ОПКП, ОПКАК |
| 4.3. | Согласование с местными администрациями вопросов открытия многопрофильных школ для старшеклассников | Ноябрь-декабрь 2004 | МОиН РТ, администрации городов и районов |
| 4.4. | Подготовка нормативной документации для открытия многопрофильных школ для старшеклассников | Январь – март 2005 | ООСО, ОБУ, СЮР Органы управления образованием |
| 4.5. | Разработка модулей общеобразовательной подготовки с профильным обучением для общеобразовательных учреждений профессионального образования по профилям начального и среднего профессионального образования | Декабрь 2004г. | Совет директоров ссузов ОВ СПУЗ, ОПКП, ОПКАК |
| 4.6. | Проведение семинара для руководителей начального и среднего профессионального образования по вопросам профильного обучения | Декабрь 2004 | Совет директоров ссузов МОиН РТ(ОВ СПУЗ, ОПКП, ОПКАК |
| 4.7. | Подготовка предложений по внесению изменений в стандарт высшего педагогического образования с учетом введения профильного обучения и специализацией по профильному обучению на старших курсах высших педагогических учебных заведений | Февраль 2005г. | КГПУ ЕГПИ НГПИ |
| 4.8. | Организация взаимодействия с предприятиями республики с целью ориентации на рабочие профессии | Январь 2005г. | Кабинет министров РТ, предприятия, МОиН РТ |
| 4.9. | Организация сотрудничества с различными министерствами и ведомствами республики с целью организационной, методической и финансовой поддержки эксперимента по профильному обучению | В течение года | МОиН РТ |
| 4.10. | Отработка организации технологической подготовки школьников на базе МУК и УНПО | 1 квартал 2005 г. | МОиН РТ Органы управления образованием, МУК городов и районов РТ, руководители УНПО |
| 5. | Развитие учебно – технической базы для сопровождения образовательного процесса |
| 5.1. | Разработка и утверждение республиканской программы обеспечения общеобразовательных учреждений учебными кабинетами и оборудованием по химии, физике, биологии и др. | Январь-февраль 2005г. | МОиН РТ (ОВ СПУЗ, ОПКП, ОПКАК) Министерство финансов РТ, Министерство экономики и промышленности РТ |
| 5.2. | Подготовка Положения о создание на базе МУК, базовых школ и т.д. ресурсных центров обеспечения профильного обучения | Ноябрь- декабрь 2005 | МОиН РТ(ОВ СПУЗ, ОПКП, ОПКАК) |
| 6. | Создание системы подготовки и переподготовки педагогических кадров для работы в профильной старшей школе |
| 6.1. | Проведение кадрового аудита системы образования РТ по вопросам готовности работы в режиме профильного обучения | Сентябрь -ноябрь 2004г. | ОКП СЗРО ИПКРО РТ, ИНПО РТ |
| 6.2. | Разработка комплекса мер по повышению квалификации и переподготовке работников образования для системы для работы профильного обучения | Август 2004г. | ИПКРО РТ ИНПО РТ |
| 6.3. | Организация семинара для руководителей педагогических вузов и ссузов по проблемам профильного обучения | Февраль 2005г. | МОиН РТ Совет ректоров вузов и ссузов РТ |
| 6.4. | Организация выездных курсов по повышению квалификации работников образования | В течение года | ИПКРО РТ ИНПО РТ МОиН РТ |
| 6.5. | Внесение предложений по изменениям в стандартах высшего педагогического образования с учетом введения профильного обучения и специализацией по профильному обучению на старших курсах высших педагогических учебных заведений | Февраль 2005г. | МОиН РТ (ОВ СПУЗ, ОПКП, ОПКАК) |
| 7. | Информационная поддержка реализации Программы |
| 7.1. | Создание интернет-сайта по профильному обучению | Конец 2004г. | МОиН РТ (сектор информатизации) |
| 7.2. | Подготовка и проведение родительских конференций и собраний по вопросам профильного обучения | В течение года | Территориальные органы управления образованием, МОиН РТ |
| 7.3. | Размещение постоянной информации в республиканских журналах и газетах | В течение года | МОиН РТ |
| 7.4. | Освещение в СМИ положительного опыта обучения в профиле. Открытие постоянно действующих рубрик в журнале «Магариф» (на татарском языке) и газете «Открытый урок» (на русском языке) | В течение года | МОиН РТ |
| 7.5. | Организация работы кабинетов профессиональной и профильной ориентации в общеобразовательных учреждениях РТ. | Ноябрь 2004г. | Территориальные органы управления образованием, МОиН РТ |
| 7.6. | Выпуск информационно-аналитических бюллетеней | Раз в два месяца | МОиН РТ |
| 8. | Итоги эксперимента |
| 8.1. | Организация мониторинга хода эксперимента по введению профильного обучения в 10-х классах в образовательных учреждениях различных видов | Май – июнь 2005 года | Территориальные органы управления образованием, МОиН РТ |
| 8.2. | Организация мониторинга учебной и внеучебной нагрузки, состояния здоровья обучающихся в 10-х классах, участвующих в эксперименте по профильной подготовке | Апрель 2005 года | МОиН РТ Экспериментальные площадки |
| 8.3. | Проведение компьютерного мониторинга профессиональных предпочтений выпускников основных и средних сельских школ республики | Март-апрель 2005г. | Центр профориентации МОиН РТ |
| 8.4. | Подведение итогов эксперимента по введению профильного обучения в 10-х классах образовательных учреждений различных видов | Июнь 2005 года | Экспериментальные площадки, МОиН РТ |

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы и практической апробации оптимальных моделей профильного обучения ожидается создание системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.

Будут разработаны и апробированы нормативно-правовые акты, методические и инструктивные материалы для организации профильного обучения.

После утверждения Государственным Советом РТ будут внедрены стандарты по учебным предметам национально-регионального компонента.

Будут предложены для применения апробированные модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях профильного обучения, разработаны рекомендации по применению учебной и учебно-методической литературы для преподавания предметов на базовом и профильном уровнях.

Будут предложены различные формы организации профильного обучения, адаптированные к специфическим условиям крупных и малых городов, многонациональных сельскохозяйственных районов.

Ожидается создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях профильного обучения.

Организация и контроль за выполнением Программы

Координация и контроль за выполнением Программы возложены на отдел общего среднего образования  Министерства образования и науки Республики Татарстан и на Республиканский совет по экспертизе учебно – методических материалов по профильному обучению (далее Совет).

Совет:

- создает систему мониторинга реализации Программы;

- анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносит предложения по его коррекции;

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы;

- координирует взаимодействие заинтересованных министерств, ведомств и организаций.

Сокращенные названия структурных подразделений Министерства образования и науки, других министерств, ведомств, учреждений Республики Татарстан

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан

ООСО – отдел общего среднего образования

ОСЭП – отдел социально – экономического программирования

ОБУ – отдел бухгалтерского учета

ОНСО – отдел национальной системы образования

ОКП СЗРО – отдел кадровой политики и социальной защиты работников образования

ОУМЛ МРС – отдел учебно – методической литературы и межрегионального сотрудничества

ОВ СПУЗ – отдел высших и средних профессиональных учебных заведений

ОВДО – отдел воспитания и дополнительного образования

СЮР – сектор юридической работы

ОПКП – отдел подготовки кадров для промышленности

ОПКАК – отдел подготовки кадров агропромышленного комплекса

СИ – сектор информатизации

ИПКРО РТ – институт повышения квалификации и переподготовки работников образования РИ

ИНПО РТ – Институт непрерывного педагогического образования РТ

КГПУ – Казанский государственный педагогический университет

ЕГПИ – Елабужский государственный педагогический институт

НГПИ – Набережно-Челнинский государственный педагогический институт