Информация

по итогам реализации пакета свободного программного обеспечения в образовательных учреждениях Республики Татарстан за период с сентября по декабрь 2008 года

С начала 2008 года Республика Татарстан активно подключилась к реализации федерального проекта и стала одним из трех регионов Российской Федерации, наряду с Томской областью и Пермским краем, где осуществляется апробация и внедрение информационных систем с открытым кодом на платформе операционной системы Linux в общеобразовательных учреждениях.

Реализация проекта проходит в три этапа. Первый, опытный этап установки ПСПО, первоначально затронул 12 школ: семь казанских (гимназии №№ 94, 14, 15, 121; Татарская гимназия № 1, СОШ №№ 127, 113), две набережночелнинские (лицей №18, СОШ № 31), Мамадышскую СОШ № 2, Богородскую СОШ, Верхнеуслонскую гимназию. В вышеуказанных образовательных учреждениях апробировались дистрибутивы разных производителей, устранялись выявленные ошибки. Полученная информация по улучшению дистрибутивов и качества внедрения проекта использовалась в дальнейшей работе. К 1 сентября текущего учебного года в Республике Татарстан пакет свободного программного обеспечения был установлен в 100% школ, участвующих в проекте, то есть в 623 школах республики (20% сельских и 50% городских).

Реализация пакета свободного программного обеспечения в субъектах РФ

| Пилотные регионы | Количество ОУ (по плану) | Количество ОУ, в которых установлен ПСПО |
| --- | --- | --- |
| Республика Татарстан | 623 | 623 |
| Пермский край | 337 | 350 |
| Томская область | 124 | 134 |

Реализация ПСПО в Республике Татарстан

| Месяц | Реализация проекта (%) |
| --- | --- |
| Июнь | 13 |
| Июль | 57,9 |
| Август | 96 |
| Сентябрь | 100 |
| Октябрь | 100 |

В настоящее время в республике реализовался второй этап внедрения ПСПО в образовательный процесс, который включал в себя: обучение педагогов, проведение семинаров, конкурсов, Интернет-педсовета и других мероприятий.

Одна из основных проблем при внедрении программных продуктов – это устаревшее оборудование, которое не позволяет устанавливать и запускать дистрибутивы Linux. К сожалению, более 50% компьютерной техники в образовательные учреждения было поставлено в период с 2001 по 2003 годы и требует замены.

Третий этап – этап распространения результатов проекта. В 2009 году Linux будет установлен во всех общеобразовательных школах.