## Slide 1
«Дорожная карта»
мероприятий по повышению качества образования в ГАОУ «Школа Иннополис»
на 2019 - 2020 учебный год

## Slide 2
«Дорожная карта»
мероприятий по повышению качества образования в ГАОУ «Школа Иннополис»
на 2019 - 2020 учебный год
№ | Наименование мероприятий | Сроки | Ответствен-ный | Ожидаемый результат
Нормативно-правовое, организационно – методическое сопровождение, управление реализацией дорожной картой |  |  |  | 
1. | Заседание Координационного совета по изучению состояния учебно-методической и воспитательной деятельности | сентябрь 2019 | МОиН РТ | 
2. | Изучение состояния учебно-методической и воспитательной деятельности школы | 20 – 30 сентября | МОиН РТ | Справка – анализ изучения состояния учебно-методической и воспитательной деятельности Школы Иннополис
3. | Разработка и утверждение «Дорожной карты» мероприятий по повышению качества образования | октябрь 2019 года | МОиН РТ | «Дорожная карта»

## Slide 3
№ | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат
Перечень мероприятий по повышению качества образования при реализации основных образовательных программ общего образования |  |  |  | 
4. | Развитие внутришкольной системы оценки качества | октябрь 2019 год | ГАОУ «Школа Иннополис» | План ВСОКО
5. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2019 год | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО» | Справка
6. | Разработка и утверждение «Дорожной карты» организации и проведения ГИА (далее – дорожная карта) | октябрь 2019 год | МОиН РТ | Дорожная карта подготовки к ГИА
7. | Организация мониторинговых исследований качества обученности обучающихся в рамках годовой программы мониторинга качества результатов обучения: - стартовый контроль, - контроль по итогам четверти (полугодия), - промежуточная аттестация, - контроль тематический и классный (5,9,10,11 классы согласно плану ВСОКО) | в течение года | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО» | Аналитические справки по итогам исследования
«Дорожная карта»
мероприятий по повышению качества образования в ГАОУ «Школа Иннополис»
на 2019 - 2020 учебный год

## Slide 4
№ | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат
Перечень мероприятий по повышению качества образования при реализации основных образовательных программ общего образования |  |  |  | 
8. | Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников всех возрастных групп, повышение качества обучения и образования 1. Разработка программ подготовки учащихся к олимпиадам различного уровня. 2. Совершенствование работы предметных кружков, факультативов, элективных курсов, проведение внеклассной работы по учебным предметам. 3. Совершенствование работы группы продленного дня. 4. Проведение научно-практических конференций, интеллектуальных марафонов, творческих конкурсов. 5. Привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях, формирование у обучающихся установки на здоровый образ жизни. 6. Организация работы школьного научного общества обучающихся. 7. Организация работы по проведению занятий в рамках дополнительного образования обучающихся. 8. Реализация задач Программы развития школьников, проявивших выдающиеся способности | в течение года | ГАОУ «Школа Иннополис» | Увеличение количества индивидуальных достижений. Доведение показателя охвата направлениями внеурочной деятельности до 100%
«Дорожная карта»
мероприятий по повышению качества образования в ГАОУ «Школа Иннополис»
на 2019 - 2020 учебный год

## Slide 5
№ | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат
Перечень мероприятий по повышению качества образования при реализации основных образовательных программ общего образования |  |  |  | 
9. | Создание банка данных по выявлению способностей школьников всех возрастных групп: 1. Выявление способностей школьников при освоении образовательной программы начального общего образования. 2. Индивидуальная оценка развития личности, возможностей и способностей школьников. 3. Диагностика профессиональной ориентации учащихся 9 классов. 4. Выявление творческих способностей учащихся в классах всех двух ступеней обучения | в течение года | ГАОУ «Школа Иннополис» | Формирование базы данных
10. | Реализация дорожной карты по подготовке выпускников к ГИА в 2019-2020 учебном году (приложение) | в течение года | ГАОУ «Школа Иннополис» | Повышение качества результатов ОГЭ, ЕГЭ
«Дорожная карта»
мероприятий по повышению качества образования в ГАОУ «Школа Иннополис»
на 2019 - 2020 учебный год

## Slide 6
№ | Наименование мероприятий | Сроки | Ответствен-ный | Ожидаемый результат
Повышение квалификации участников реализации дорожной карты |  |  |  | 
11. | Анализ профессиональных (предметных и методических) затруднений педагогических работников ГАОУ «Школа Иннополис» | сентябрь 2019 год | ГАОУ «Школа Иннополис» | Повышение уровня предметных и методических компетенций педагогических работников
12. | Организация и проведение корпоративных курсов повышения квалификации для ГАОУ «Школа Иннополис» по разработке и реализации программ повышения качества преподавания и управления | апрель-ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Повышение квалификации
13. | Проведение в течение года внутришкольных и муниципальных мероприятий по обмену опытом повышения качества образования по отдельным предметам, внесение корректив в совместную деятельность с привлечением специалистов органов управления образованием | апрель-ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 5 мероприятий по обмену опытом повышения качества образования по отдельным предметам
14. | Оказание консультационной и методической поддержки педагогическим работникам ГАОУ «Школа Иннополис» по реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС | в течение года (по запросу) | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Консультации, проведённые сотрудниками ГАОУ ДПО «ИРО РТ», по вопросам повышения качества образования
«Дорожная карта»
мероприятий по повышению качества образования в ГАОУ «Школа Иннополис»
на 2019 - 2020 учебный год

## Slide 7
№ | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат
Повышение квалификации участников реализации дорожной карты |  |  |  | 
15. | Совершенствование методической системы обучения общеобразовательных предметов. Обучение школьников умению добывать информацию из различных источников, анализировать, критически осмысливать и умело использовать ее; осуществлять исследовательскую деятельность, применять информационные технологии, компьютерные программы | в течение года | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Защита проектов, выполненных учителями – предметниками, направленных на совершенствование преподавания предмета
16. | Наличие в школе «копилки» передового опыта педагогов. Раскрытие конкретного опыта работы по достижению более высоких показателей качества, востребованных учеником, родителями, учителем, руководителем школы и т.д. | в течение года | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | База данных
17. | Проведение на базе ГАОУ «Школа Иннополис» краткосрочных мероприятий по повышению качества образования для отдельных педагогов | в течение года | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 4 мероприятия (семинары, круглые столы и т.д.)
18. | Проведение мониторинга эффективности реализации дорожной карты | 1.05.2020-1.07.2020 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» ГАОУ «Школа Иннополис» | мониторинг эффективности реализации мероприятий
«Дорожная карта»
мероприятий по повышению качества образования в ГАОУ «Школа Иннополис»
на 2019 - 2020 учебный год

## Slide 8
Приложение
«Дорожная карта»
организации и проведения
ГИА в 2019-2020 учебном году
Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный
Совещание при директоре «Подготовка плана-графика подготовки к ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ. Утверждение должностных лиц, ответственных за проведение ГИА» | август | Директор
Издание приказа: о назначении ответственных за подготовку к ГИА по предметам о назначении ответственных за формирование базы данных по выпускникам о допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации | в течение года | Заместитель по УР
Проведение общешкольных родительских собраний для родителей (законных представителей) обучающихся 9, 11 классов по теме «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2019 -2020 учебном году», «Нормативно-правовая база» | сентябрь октябрь декабрь февраль | Заместитель по УР, классные руководители
Формирование базы данных выпускников 11 классов для написания выпускного сочинения | октябрь - ноябрь | Заместитель по УР
Проведение собрания выпускников и родителей: - основные нормативно – правовые документы; - о порядке окончания учебного года и сдаче ОГЭ, ЕГЭ | октябрь - апрель | Учителя - предметники
Подготовка информационных стендов «ОГЭ/ЕГЭ - 2019-2020» в коридоре и кабинетах, папок с тестовыми заданиями, демоверсиями ОГЭ, ЕГЭ | октябрь- апрель | Заместитель по УР

## Slide 9
Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный
Методический совет школы «Подготовка учителей и обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ/ЕГЭ | ноябрь | Заместитель по УР
Сбор паспортных данных выпускников 9, 11 классов для базы данных | ноябрь | Заместитель по УР
Предварительный сбор информации от выпускников с указанием предметов, кроме обязательных, по которым они желают пройти итоговую аттестацию в формате ОГЭ/ЕГЭ | до 1 января | Заместитель по УР
Формирование и выверка базы данных по ОГЭ – 2020 | февраль | Заместитель по УР
Совещание при директоре «Знакомство с нормативными документами по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации» | октябрь, апрель | Директор
МО по теме «Анализ мониторинга по готовности обучающихся к сдаче ГИА в форме ОГЭ/ЕГЭ» | Март | Руководители МО
Проведение дополнительных и индивидуальных занятий по утвержденному расписанию, деление обучающихся на группы | сентябрь - май | Заместитель по УР
Подготовка обучающихся по заполнению бланков ответов ОГЭ/ЕГЭ | октябрь – май | Учителя - предметники
Проведение тренировочных тестирований по обязательным предметам и предметам по выбору (по графику) | октябрь – март | Заместитель по УР, учителя - предметники
Приложение
«Дорожная карта»
организации и проведения
ГИА в 2019-2020 учебном году

## Slide 10
Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный
Участие в республиканском диагностическом тестировании по русскому языку, математике | в течение года | Учителя - предметники
Проведение тестирований по материалам, размещённым в системе СтатГрад | в течение года | Заместитель по УР, учителя - предметники
Посещение учителями – предметниками семинаров по подготовке к государственной итоговой аттестации | октябрь-апрель | Администрация
Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся под роспись с результатами успеваемости по предметам, результатами мониторингов | ноябрь, декабрь, март, май | Заместитель по УР
Проведение психологических тренингов с обучающимися для снятия тревожности при подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ/ЕГЭ. | в течение года | Психолог
Ознакомление учителей с нормативно – правовой базой о проведении государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ/ЕГЭ на Педагогических советах. | октябрь, декабрь | Заместитель по УР
Приложение
«Дорожная карта»
организации и проведения
ГИА в 2019-2020 учебном году

## Slide 11
Мероприятия | Сроки | Ответственный
Проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ/ЕГЭ | май – июнь | 
Анализ работы учителей-предметников по итогам государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ/ЕГЭ за 2019 -2020 учебный год | август | Заместитель по УР
Итоговое (выпускное) сочинение – выпускники 11 класса | декабрь (февраль, май) | Заместитель по УР
Анализ работы учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации | январь, март | Заместитель по УР
Подготовка распоряжений о допуске обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации и об окончании основной школы, обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации и об окончании средней школы | май, июнь | Заместитель по УР
Подготовка документации по проведению государственной итоговой аттестации | май | Заместитель по УР
Приложение
«Дорожная карта»
организации и проведения
ГИА в 2019-2020 учебном году

## Slide 12
Мероприятия | Сроки | Ответственный
Подготовка и регистрация заявлений обучающихся 9, 11 класса по выбору предметов на государственную итоговую аттестацию | до 1 марта (до 1 февраля) | Заместитель по УР
Проведение Педагогического совета по допуску выпускников к ГИА | май | Администрация
Проведение экзаменов в форме ОГЭ-9, ЕГЭ -11 | май - июнь | Директор
Организация подачи апелляций | май - июнь | Заместитель по УР
Оформление личных дел учеников, классных журналов | июнь | Классный руководитель
Проведение Педагогического совета по выдаче аттестатов | июнь | Администрация
Анализ результатов и выработка предложений по итогам проведения государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году | июнь | Администрация
Приложение
«Дорожная карта»
организации и проведения
ГИА в 2019-2020 учебном году

## Slide 13
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!