Приложение № 1

к приказу № 3297/14 от 11.06. 2014 года

П Л А Н

подготовки республиканского августовского совещания работников образования и науки

в 2014 году «От догоняющей к опережающей модели образования»

| №№ | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее руководство подготовкой республиканского августовского совещания работников образования и науки | постоянно | Фаттахов Э.Н. |
| 2. | Составление аналитической информации по теме совещания для представления в Кабинет Министров и Аппарат Президента Республики Татарстан | до 1 июля 2014 года | Мустафин Д.М. Сулима Л.О. Поминов А.И. Габдрахманова Г.З. Гиниатуллина С.В. Сидорова Л.М. руководители структурных подразделений |
| 3. | Подготовка тезисов выступления главы республики | до 1июля 2014 года | Мустафин Д.М. Поминов А.И. Гиниатуллина С.В. Габдрахманова Г.З. Сидорова Л.М. |
| 4. | Составление аналитической информации для доклада министра образования и науки Республики Татарстан | до 1 июля 2014 года | Мустафин Д.М. Поминов А.И. Гиниатуллина С.В. Габдрахманова Г.З. Сидорова Л.М. Сулима Л.О. |
| 5. | Подготовка секционных заседаний: Секция № 1 Секция № 2 Секция № 3 Секция № 4 Секция № 5 Секция № 6 Секция № 7 | составление плана проведения – до 1 июля; составление списков – до 20 июля; подготовка к проведению – постоянно | Секретари секционных заседаний Федорова Т.Т. Чупина О.Е. Сафина Э.Р. Алишев Т.Б. Ахметзянова Л.М. |
| 6. | Подготовка образовательных учреждений Сабинского муниципального района к участию в республиканском августовском совещании | до 25 июля 2014 года | Шакиров И.Ф. |
| 7. | Формирование списка выступающих на пленарном заседании | до 20 июля 2014 года | Фаттахов Э.Н. Мустафин Д.М. Поминов А.И. Гиниатуллина С.В. Сулима Л.О. (свод) |
| 8. | Формирование списка участников пленарного заседания республиканского августовского совещания работников образования и науки | до 10 июля 2013 года | Мустафин Д.М. Поминов А.И. Гиниатуллина С.В. Сулима Л.О. (свод) |
| 9. | Формирование и рассылка приглашений участникам пленарного заседания | Рассылка приглашений за 15 дней до пленарного заседания | Сулима Л.О. |
| 10. | Формирование списка состава Президиума республиканского августовского совещания | За 10 дней до пленарного заседания | Фаттахов Э.Н. Мустафин Д.М. |
| 11. | Подготовка и организация работы выставки во время проведения пленарного заседания | Июнь-август 2014 года | Мустафин Д.М. Гиниатуллина С.В. Поминов А.И. Федорова Т.Т. Алишев Т.Б. Сафина Э.Р. Чупина О.Е. Кадыров Б.Р. |
| 12 | Подготовка работы дискуссионных площадок | июль август 2014 г. | Мустафин Д.М. Гиниатуллина С.В. Поминов А.И. Алишев Т.Б. Федорова Т.Т. Ахметзянова Л.М. |
| 13. | Подготовка и рассылка приглашений почетным гостям совещания | Рассылка приглашений за 15 дней до пленарного заседания | Сулима Л.О. |
| 14. | Составление программы совещания на двух государственных языках | До 1 августа 2014 года | Ахметзянова Л.М. |
| 15. | Подготовка текста вступительного слова и порядка ведения совещания | за 10 дней до пленарного заседания | Мустафин Д.М. Сулима Л.О. |
| 16. | Разработка проекта резолюции республиканского августовского совещания | за 10 дней до пленарного заседания | Мустафин Д.М. Сулима Л.О. руководители структурных подразделений |
| 17. | Составление перечня раздаточных материалов для пленарного заседания республиканского августовского совещания | Июль 2014 года | Мустафин Д.М. Поминов А.И. Гиниатуллина С.В. Ахметзянова Л.М. |
| 18. | Размещение раздаточных материалов на электронных носителях | До 5 августа 2014 года | Юнусов Б.М. |
| 19. | Организация работы демонстрационных площадок | Подготовка – июль-август; Расстановка – за 1 день до пленарного заседания | Мустафин Д.М. Поминов А.И. Гиниатуллина С.В. Алишев Т.Б. Сафина Э.Р. Амирова Л.С. Юнусов Б.М. Хамитов Р.Г. Шакиров И.Ф. |
| 20. | Организация съемок на демонстрационных площадках, монтаж видеоматериалов | Август 2014 года | Мухаметова А.Д. |
| 21. | Информационное освещение совещания на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан | Август 2014 года | Мухаметова А.Д. Юнусов Б.М. |
| 22. | Разработка эмблемы совещания | До 1 июля 2014 года | Мухаметова А.Д. |
| 23. | Оформление зала, подготовка стола Президиума | за 1 день до пленарного заседания | Шакиров И.Ф. Сулима Л.О. Кадыров Б.Р. Юнусов Б.М. |
| 24. | Организация встречи почетных гостей в Сабинском муниципальном районе | Август 2014 года | Мустафин Д.М. Поминов А.И. Гиниатуллина С.В. Габдрахманова Г.З. Сидорова Л.М. Сулима Л.О. Кадыров Б.Р. |
| 25. | Организация питания участников пленарного совещания, заседаний секций, участников выставки, демонстрационных площадок, оргкомитета в Сабинском районе | Июль-август 2014 года | Давлетшина М.А. Сидорова Л.М. Шакиров И.Ф. Кадыров Б.Р. |
| 26. | Комплектование раздаточного материала | Пленарное заседание – за 3 дня; Секции – за 2 дня до заседания секции согласно графику) | Федорова Т.Т. Алишев Т.Б. Сафина Э.Р. Чупина О.Е. Ахметзянова Л.М. |
| 27. | Организация регистрации и рассадки участников пленарного заседания | Август 2014 года | Сулима Л.О. Шакиров И.Ф. |
| 28. | Распределение раздаточного материала участникам пленарного заседания республиканского августовского совещания | Август 2014 года | Сулима Л.О. Шакиров И.Ф. |
| 29. | Организация записи пленарного заседания на магнитные носители, подготовка протоколов и стенограммы пленарного заседания | 15 августа 2014 года | Юнусов Б.М. Шакиров И.Ф. Корчагина Р.Р. |
| 30. | Организация культурной программы | Июль-август 2014 года | Гиниатуллина С.В. Шакиров И.Ф. |
| 31. | Организация транспортного обслуживания | Август 2014 года | Сидорова Л.М. Шакиров И.Ф. Кадыров Б.Р. Гаффаров И.М. Давлетшина М.А. секретари секционных заседаний |
| 32. | Аудио-видео, мультимедийное сопровождение пленарного заседания республиканского августовского совещания | Август 2014 года | Юнусов Б.М. Шакиров И.Ф. |
| 33. | Организация награждения работников образования и науки на пленарном заседании | Август 2014 года | Кадыров Б.Р. Казанцева С.В. |
| 34. | Приобретение канцелярских товаров для раздаточного материала и распределение по ответственным за проведение секций | Июль 2014 года | Давлетшина М.А. Баширова Ф.И. Сидорова Л.М. |
| 35. | Составление сметы расходов, подготовка распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан | До 1 июля 2014 года | Давлетшина М.А. Шакиров И.Ф. |
| 36. | Работа по котировкам, электронным торгам | До 1 июля 2014 года | Сидорова Л.М. Нургалиев И.Г. |