ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» __________ 2021 года                                                №______________________

Об утверждении целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в целях обеспечения процесса развития социально-педагогической направленности дополнительного образования как ресурса социализации детей и подростков через формирование нового уровня социальных отношений, развития спектра дополнительных образовательных услуг, модернизации системы взаимодействия путем интеграции и сетевого взаимодействия, оптимизации и развития ресурсов в сфере образования Республики Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые:

целевую модель развития системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан (далее – Целевая модель);

комплекс мер (дорожная карта) по внедрению и реализации Целевой модели;

комплекс мер (дорожная карта) по внедрению системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Татарстан;

индикаторы по внедрению Целевой модели.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан					                     		 А.В.Песошин

# Утверждена

# постановлением

# Кабинета Министров

# Республики Татарстан

# от ____________ 2021

# № ________________

# Целевая модель развития

# системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан

# I. Общие положения

# 1.1. Настоящая Целевая модель развития системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан (далее – Целевая модель) является обязательной для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

# 1.2. Целью внедрения Целевой модели является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Республики Татарстан, исторических и национально-культурных традиций, формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся путем увеличения охвата дополнительным образованием до уровня не менее 80 процентов от общего числа детей в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающих на территории Республики Татарстан.

# 1.3. Задачи Целевой модели:

# повышение вариативности дополнительного образования детей, качества и доступности дополнительных образовательных программ для детей;

# формирование ведущей роли дополнительного образования детей в системе образования Республики Татарстан как важнейшего элемента интеллектуального, духовно-нравственного и физического совершенствования детей, а также обеспечение подготовки, профориентации и ранней профориентации будущих кадров для обеспечения экономики Республики Татарстан;

# повышение значимости и востребованности дополнительных общеобразовательных программ;

# создание конкурентных условий для развития различных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе государственных (муниципальных), частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность;

# обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества;

# обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;

# обеспечение баланса между образовательными потребностями детей и направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Республики Татарстан и муниципальных образований;

# участие в реализации дополнительных общеобразовательных программ организаций реального сектора экономики;

# внедрение проектного управления в сфере дополнительного образования детей;

# создание организационной структуры, предусматривающей взаимодействие структурных элементов на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность, муниципальном и республиканском уровнях, а также обеспечивающей эффективное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования при реализации дополнительных общеобразовательных программ;

# формирование эффективной межведомственной и межуровневой системы взаимодействия в рамках развития системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан;

# формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающих повышение качества дополнительного образования детей, создание конкурентной среды в системе дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам;

# формирование системы кадрового обеспечения дополнительного образования детей на основе программного подхода, включающей непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников дополнительного образования детей;

# развитие сетевой формы реализации образовательных программ с возможностью зачета освоения детьми дополнительных общеобразовательных программ при обучении по основным образовательным программам и формирование индивидуальных учебных планов обучающихся.

# 1.4. Структура Целевой модели включает:

# общие требования к порядку обновления методов обучения и содержания дополнительных общеобразовательных программ (программный подход);

# общие требования к структуре управления системой дополнительного образования детей в Республике Татарстан;

# общие требования к организационно-финансовой структуре системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан;

# общие требования к кадровому обеспечению системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан;

# общие требования к использованию инфраструктурных и материально-технических ресурсов в системе дополнительного образования детей в Республике Татарстан.

# II. Общие требования к порядку обновления содержания дополнительных

# общеобразовательных программ и методов обучения

# 2.1. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов обучения производится на основе программного подхода, который включает метод целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования развития системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан, исходя из приоритетов обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ, определяемых на основе документов стратегического планирования федерального, республиканского и муниципального уровней.

# 2.2. При обновлении содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов обучения в Республике Татарстан должны соблюдаться следующие принципы:

# создание условий для формирования гармонично развитой личности ребенка;

# обеспечение эффективного использования времени обучающихся, приобретение ими новых навыков и компетенций за оптимальное время, включая обеспечение возможности для зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ;

# предоставление всеобщего и равного доступа каждого ребенка к дополнительным общеобразовательным программам различной направленности, обеспечение доступности для каждого ребенка не менее чем к двум дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей на территории каждого муниципального образования Республики Татарстан;

# создание условий для самостоятельного построения обучающимися индивидуального учебного плана и возможности непрерывного образования путем выстраивания образовательных связей на разных уровнях образования, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ;

# конвергентный подход в разработке дополнительных общеобразовательных программ, реализация междисциплинарных программ, включающих в себя элементы нескольких направленностей;

# использование в реализации дополнительных общеобразовательных программ современных методов и форматов обучения, направленных на развитие метапредметных навыков, навыков проектной, учебно-исследовательской деятельности, взаимодействия между обучающимися посредством равного обмена знаниями, умениями и навыками, при которой образовательный процесс выстраивается без активного участия в нем педагога (взаимное обучение);

# обеспечение выравнивания доступности дополнительного образования для различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями;

# ориентация содержания дополнительных общеобразовательных программ на образовательные потребности и интересы обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечение в разработку дополнительных общеобразовательных программ обучающихся, представителей общественных объединений, работодателей и родительского сообщества;

# ориентация содержания дополнительных общеобразовательных программ на приоритетные направления социально-экономического и территориального развития Республики Татарстан на основе прогнозных оценок развития рынка труда, а также республиканских стратегий социально-экономического и пространственного развития Республики Татарстан на среднесрочный и долгосрочный периоды;

# учет независимой оценки качества подготовки обучающихся и условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, а также учет мнения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников.

# 2.3. В целях определения потребности в новых дополнительных общеобразовательных программах проводится анализ реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.

# 2.4. В целях обеспечения выравнивания доступности дополнительного образования для различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями в рамках внедрения Целевой модели используются различные формы организации образовательной деятельности, в том числе основанные на модульном принципе представления содержания образовательных программ, образовательных проектов, путем реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий (далее – формы организации образовательной деятельности).

# Использование форм организации образовательной деятельности применяется в целях развития метапредметных навыков у обучающихся, включая межпредметные, и реализуется в том числе в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного и (или) круглогодичного действия.

# 2.5. В целях обеспечения всеобщего и равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам всех направленностей в Республике Татарстан разрабатываются краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы по всем направленностям, нацеленные на получение обучающимися базовых навыков, социальных и коммуникативных компетенций, позволяющие обучающимся определить направление для дальнейшего углубленного освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных программ.

# III. Общие требования к структуре управления 
системой дополнительного образования детей в Республике Татарстан

# 3.1. Структура управления системой дополнительного образования детей в Республике Татарстан включает:

# исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, курирующие сферу дополнительного образования детей (Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан);

# межведомственный совет по внедрению и реализации Целевой модели (далее – межведомственный совет), созданный в целях координации действий при внедрении Целевой модели и развития системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан;

# республиканский модельный центр дополнительного образования детей, наделенный функциями по организационному, методическому, аналитическому сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного образования детей на территории Республики Татарстан (далее – Республиканский модельный центр);

# органы местного самоуправления;

# организацию (структурное подразделение организации), наделенную органом местного самоуправления функциями по организационному, методическому и аналитическому сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного образования детей на территории соответствующего муниципального образования Республики Татарстан (далее – муниципальный опорный центр дополнительного образования детей);

# организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

# 3.2. Кабинет Министров Республики Татарстан:

# принимает решение о внедрении Целевой модели;

# принимает решение о внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

# обеспечивает обновление содержания дополнительного образования детей, организации инфраструктуры и материально-технического обеспечения системы дополнительного образования детей, осуществление кадровой политики, функционирование управленческой и организационно-финансовой структуры в системе дополнительного образования детей Республики Татарстан в соответствии с программным подходом исходя из приоритетов, определяемых на основе документов стратегического планирования федерального, республиканского и муниципального уровней.

# 3.3. Министерство образования и науки Республики Татарстан:

# осуществляет координацию внедрения Целевой модели;

# обеспечивает деятельность Республиканского модельного центра;

# координирует создание сети муниципальных опорных центров;

# проводит инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических, кадровых ресурсов, а также дополнительных общеобразовательных программ и готовит предложения по обновлению содержания дополнительного образования детей, организации инфраструктуры и материально-технического обеспечения системы дополнительного образования детей, осуществлению кадровой политики в системе дополнительного образования детей Республики Татарстан в соответствии с программным подходом исходя из приоритетов, определяемых на основе документов стратегического планирования федерального, республиканского и муниципального уровней;

# обеспечивает реализацию мероприятий по внедрению Целевой модели;

# обеспечивает развитие материально-технической базы, инфраструктуры и кадрового потенциала организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам на основе программного подхода;

# реализует меры по обеспечению доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проявивших выдающиеся способности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей из малоимущих семей, детей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот.

# 3.4. Межведомственный совет создается в целях обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия в республиканской системе дополнительного образования детей при внедрении Целевой модели и включает представителей органов исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики в сфере образования, культуры, спорта, финансов, экономического развития, а также представителей органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, научных организаций, общественных объединений и иных заинтересованных организаций.

# 3.5. Задачи межведомственного совета:

# определение приоритетных направлений дополнительных общеобразовательных программ;

# выработка предложений по совместному использованию инфраструктуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных программ;

# выработка предложений по распределению республиканских средств и созданию инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Татарстан в целях выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ в каждом муниципальном образовании республики;

# координация реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;

# разработка предложений по формированию параметров финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме.

# 3.6. Функции Республиканского модельного центра:

# организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников отношений в сфере образования, обеспечивающая согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и других);

# содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей Республики Татарстан, а также лучших практик других субъектов Российской Федерации;

# апробация и внедрение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, разноуровневых и модульных программ;

# создание, апробация и внедрение моделей доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот;

# обеспечение взаимодействия между участниками отношений в сфере образования, в том числе реализация программы сотрудничества между различными организациями на уровне органа исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющего функции и полномочия учредителя Республиканского модельного центра;

# оценка существующих рисков управленческого, материально-технического, кадрового и методического несоответствия организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, современным требованиям системы дополнительного образования детей в Российской Федерации;

# разработка методик, содержащих механизмы выявления и внедрения лучших практик использования сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

# разработка предложений по совершенствованию системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан;

# содействие привлечению общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, учреждений культуры и спорта, организаций реального сектора экономики и других организаций к реализации дополнительных общеобразовательных программ;

# обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей;

# обеспечение функционирования информационного портала Регионального модельного центра;

# способствование развитию реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также дополнительных профессиональных программ для педагогических работников дополнительного образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

# координация работы информационного ресурса Республики Татарстан, обеспечивающего свободный доступ к информации о реализуемых в Республике Татарстан дополнительных общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные программы, обучающихся, зачисленных на данные программы, поиск дополнительных общеобразовательных программ и реализующих их организаций, а также возможности записаться на выбранную программу и при необходимости оплатить обучение по выбранной программе (далее - республиканский навигатор);

# координация внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, предусматривающая финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ на основании выбора ребенком, его родителями (законными представителями) образовательной услуги организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вне зависимости от организационно-правовых форм, за счет предоставления организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, сертификата персонифицированного финансирования на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (далее соответственно – персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, сертификат) на территории соответствующего Республики Татарстан, включая:

# обеспечение учета перечней дополнительных общеразвивающих программ, обеспечиваемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

# обеспечение учета перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе государственных (муниципальных), частных и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, участвующих в реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – исполнители образовательных услуг);

# учет выдачи сертификатов;

# обеспечение учета детей, которым выданы сертификаты в Республике Татарстан;

# п) информирование и просвещение родителей (законных представителей) детей в области развития дополнительного образования детей.

При осуществлении указанных функций Республиканский модельный центр обеспечивает соблюдение Федерального закона «О персональных данных» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, путем получения от родителей (законных представителей) согласия на обработку данных и их опубликование в пределах, необходимых для осуществления данных функций.

# 3.7. Органы местного самоуправления (по согласованию) в рамках внедрения Целевой модели на территории соответствующего муниципального образования республики обеспечивают:

# создание муниципального опорного центра;

# реализацию мероприятий по внедрению Целевой модели;

# развитие инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на основе программного подхода.

# 3.8. Функции муниципальных опорных центров в рамках внедрения Целевой модели:

# координация и осуществление организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

# координация деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при включении ими данных в республиканский навигатор.

# 3.9. Функции организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в рамках внедрения Целевой модели:

# участие в обновлении содержания дополнительного образования детей, организации инфраструктуры и материально-технического обеспечения системы дополнительного образования детей, реализации кадровой политики в соответствии с программным подходом;

# участие во внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

# участие в осуществлении персонифицированного учета детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей;

# обеспечение формирования баз данных республиканского навигатора;

# обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников системы дополнительного образования в формате непрерывного образования;

# обеспечение развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала на основе программного подхода;

# участие в реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме.

# 3.10. Информация об организациях (органах), включенных в состав управленческой структуры Целевой модели размещается на официальном сайте органа исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющего государственное управление в сфере дополнительного образования детей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3.11. Лица, принадлежащие структуре управления республиканской системой дополнительного образования детей, указанной в п.3.1., отвечают за соблюдение законодательства о персональных данных обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

# IV. Общие требования к организационно-финансовой структуре
системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан

4.1. Организационно-финансовая структура системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан формируется исходя из цели обеспечения равного доступа детей к получению дополнительного образования на основе автоматизации организационно-управленческих процессов.

4.2. Организационно-финансовая структура системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан включает персонифицированный учет детей, охваченных дополнительным образованием, персонифицированное финансирование дополнительного образования детей и региональный навигатор.

# 4.3. В целях обеспечения персонифицированного выбора ребенком (родителями (законными представителями) дополнительных общеобразовательных программ в Республике Татарстан внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, путем закрепления за ними определенного объема средств и их передачи организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, после выбора этой программы ребенком (родителями (законными представителями), предусматривающая соблюдение следующих основных принципов:

# равный и свободный доступ детей к получению сертификата;

# свобода выбора ребенком и его родителями (законными представителями) любой дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой на территории республики;

# прием на обучение по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе проводится на общедоступной основе на принципах равных условий приема для всех поступающих в соответствии с порядком, утвержденным локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое;

# информационная открытость и общедоступность информации о порядке получения сертификатов, перечне исполнителей образовательных услуг и реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программах, порядке реализации сертификата и иных параметрах функционирования системы персонифицированного финансирования;

# равный доступ организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на условиях отсутствия ограничения конкуренции к системе персонифицированного финансирования;

# принцип персонализированных выдачи и учета сертификатов, включающий именную принадлежность сертификата и запрет (отсутствие возможности) передачи сертификата третьим лицам, а также его финансовое обеспечение и запрет на замену сертификата денежной компенсацией.

# 4.4. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования органами государственной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления осуществляется учет перечней образовательных программ, доступных для прохождения обучения по ним детьми, имеющими сертификаты. При этом выделяются:

# а) образовательные программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, распределенных независимо от сертификата;

# б) образовательные программы, финансовое обеспечение которых предусматривается после персонифицированного выбора детьми, родителями (законными представителями) дополнительной общеобразовательной программы посредством передачи средств, закрепленных за ребенком (его сертификатом), в счет оплаты указанных услуг.

# 4.5. В перечни образовательных программ, указанных в подпункте «а» пункта 4.4 настоящей Целевой модели ДОД, включаются дополнительные предпрофессиональные образовательные программы, предусматривающие отбор детей для зачисления на обучение по указанным программам. В целях реализации значимых для развития и (или) сохранения традиций и этнокультурных особенностей народов, проживающих на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, в указанные перечни по решению органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут включаться иные образовательные программы.

# 4.6. В случае выбора ребенком, его родителями (законными представителями) образовательной программы, включенной в перечни образовательных программ, указанных в подпункте «б» пункта 4.4 настоящей Целевой модели ДОД, объем затрат исполнителя образовательных услуг, осуществляемых при оказании указанной услуги, полностью или частично возмещается за счет средств соответствующего бюджета на оплату образовательных услуг, оказываемых по сертификатам.

# 4.7. Обеспечение оплаты образовательных услуг, оказываемых по сертификатам в рамках внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, закрепляется в отдельном мероприятии программы развития образования муниципального образования или субъекта Российской Федерации. Объем средств соответствующего бюджета, направляемых на финансовое обеспечение оплаты указанных услуг, должен предусматривать возможность предоставления образовательных услуг по запросам детей, их родителей (законных представителей) в полном объеме.

# 4.8. В целях повышения доступности, информационной открытости системы дополнительного образования детей и информированности семей (детей и их родителей (законных представителей) о реализуемых в Республике Татарстан дополнительных общеобразовательных программах используется республиканский навигатор.

# 4.9. В целях обеспечения эффективного функционирования регионального навигатора соответствующий субъект Российской Федерации обеспечивает включение данных в региональный навигатор о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, различной организационно-правовой формы.

# 4.5. Республиканским модельным центром ведется персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

# V. Общие требования к кадровому обеспечению 
системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан

# 5.1. Кадровое обеспечение системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан направлено на решение следующих задач:

# реализация дополнительных общеобразовательных программ по перспективным направлениям обучения детей;

# разработка дополнительных профессиональных программ, в том числе краткосрочных, и обеспечение возможности непрерывного повышения квалификации педагогических работников дополнительного образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками;

# вовлечение в реализацию дополнительных общеобразовательных программ специалистов, имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование, в рамках направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования, соответствующих дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе обеспечение получения такими специалистами при необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки», а также лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки», в случае рекомендации аттестационной комиссии, самостоятельно формируемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками;

# вовлечение представителей общественно-деловых объединений и работодателей в обновление основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ.

# 5.2. Министерством образования и науки Республики Татарстан создается современная система сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, включающая:

# повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работников дополнительного образования по программам, соответствующим перспективным направлениям дополнительного образования детей;

# обеспечение стажировок педагогических работников дополнительного образования в организациях реального сектора экономики или других профессиональных сфер, соответствующих направлениям дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых педагогическими работниками;

# обучение специалистов-практиков из различных профессиональных областей по краткосрочным дополнительным профессиональным программам на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках укрупненных групп специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», в том числе в дистанционной форме и с использованием цифровых технологий;

# развитие института наставничества;

# реализация мер по привлечению молодых педагогов в систему дополнительного образования детей;

# проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсных мероприятий.

# 5.3. Министерством образования и науки Республики Татарстан создается республиканская система мотивации педагогических работников дополнительного образования, обеспечивающая формирование прозрачности порядка, условий и критериев установления работникам стимулирующих выплат, включающая:

# эффективную систему оплаты труда, предусматривающую создание условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании системы дополнительного образования детей;

# совершенствование структуры заработной платы, в том числе порядка установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, для ее оптимизации с учетом задач кадрового обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и стимулирования педагогических работников к повышению производительности труда.

# VI. Общие требования к использованию инфраструктурных
и материально-технических ресурсов в системе
дополнительного образования детей в Республике Татарстан

# 6.1. Использование (создание) инфраструктурных и материально-технических ресурсов системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан должно соответствовать следующим принципам:

# инфраструктурные и материально-технические ресурсы системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан создаются (используются) исходя из программного подхода;

# инфраструктурные и материально-технические ресурсы обеспечивают реализацию дополнительных общеобразовательных программ с учетом использования современных технологий, новых форм и методов обучения по дополнительным общеобразовательным программам;

# инфраструктурные и материально-технические ресурсы обеспечивают реализацию дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, доступных для всех обучающихся на территории Республики Татарстан;

# инфраструктурная и материально-техническая база организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в сетевой форме реализации образовательных программ, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» используется для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

# 6.2. При внедрении настоящей Целевой модели проводится инвентаризация существующих инфраструктурных и материально-технических ресурсов дополнительного образования детей с целью определения их соответствия приоритетным направлениям развития дополнительного образования детей в Республике Татарстан.

# 6.3. Создание и развитие новых инфраструктурных и материально-технических ресурсов для дополнительного образования детей проводятся с учетом соответствия приоритетам, определяемым на основе документов стратегического планирования федерального, республиканского и муниципального уровней.

# __________________________

# Утвержден

# постановлением

# Кабинета Министров

# Республики Татарстан

# от _______ 2021 № ______

# Комплекс мер (дорожная карта) по внедрению целевой модели развития

# системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан

| # № # п/п | # Наименование мероприятия | # Ответственный | # Результат | # Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Утвержден состав межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели | # Кабинет Министров Республики Татарстан | # Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | # 1 сентября 2021 года |
| # 2. | # Внедрен республиканский общедоступный навигатор дополнительного образования детей | # Министерство образования и науки Республики Татарстан, Республиканский модельный центр | # Акт о вводе в эксплуатацию регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей | # 1 сентября 2021 года |
| # 3. | # Определен и нормативно закреплён статус муниципальных опорных центров в каждом муниципальном образовании Республики Татарстан | # Министерство образования и науки Республики Татарстан | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | # 15 декабря 2021 года |
| # 4. | # Утверждена Концепция и дорожная карта по внедрению модели персонифицированного финансирования в Республике Татарстан | # Кабинет Министров Республики Татарстан | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | # 1 марта 2022 года |
| # 5. | # Утвержден медиаплан информационного сопровождения внедрения Целевой модели | # Министерство образования и науки Республики Татарстан | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | # 1 марта 2022 года |
| # 6. | # Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Республиканского модельного центра и Муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, сотрудников и педагогических работников ведущих организаций дополнительного образования детей | # Министерство образования и науки Республики Татарстан, Республиканский модельный центр | # Свидетельство о повышении квалификации Министерства образования и науки Республики Татарстан | # Согласно отдельному графику # ведомственного проектного офиса национального проекта # «Образование», далее ежегодно |
| # 7. | # Сформирована примерная смета расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению Целевой модели | # Министерство образования и науки Республики Татарстан, Республиканский модельный центр | # Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | # 1 апреля 2022 года |
| # 8. | # Проведены организационные мероприятия, в том числе информационно-разъяснительная кампания в целях внедрения Целевой модели | # Министерство образования и науки Республики Татарстан | # Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | # 1 апреля 2022 года, далее ежегодная актуализация |
| # 9. | # Завершение комплектования штатных расписаний Республиканского модельного центра и Муниципальных опорных центров дополнительного образования детей | # Республиканский модельный центр, Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей | # Приказы организаций об утверждении штатных расписаний | # 1 апреля 2022 года, далее систематическое обновление |
| # 10. | # Внедрены модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | # 1 сентября 2022 года |
| # 11. | # Внедрены модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одарённых детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | # 1 сентября 2022 года |
| # 12. | # Предоставлена информация о внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | # Министерство образования и науки Республики Татарстан, Республиканский модельный центр | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | # 1 октября 2022 года |
| # 13. | # Проведён мониторинг реализации комплекса мер (дорожной карты) по внедрению Целевой модели | # Министерство образования и науки Республики Татарстан | # Аналитическая справка Министерства образования и науки Республики Татарстан с приложением информации согласно форме, утвержденной ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | # 30 ноября 2022 года, далее ежегодно |
| # 14. | # Отчет о деятельности Республиканского модельного центра и Муниципального опорного центра дополнительного образования детей по внедрению Целевой модели | # Республиканский модельный центр, Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей | # Аналитическая справка о деятельности Республиканского модельного центра и Муниципальных опорных центров дополнительного образования детей по внедрению Целевой модели | # 15 декабря 2022 года, далее ежегодно |

# _________________________

# Утвержден

# постановлением

# Кабинета Министров

# Республики Татарстан

# от _______ 2021 № _______

Комплекс мер (дорожная карта)

по внедрению системы персонифицированного учета и персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Республике Татарстан

|  | 1. Мероприятия по пилотному внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образованиях Республики Татарстан | администрации муниципальных образований Республики Татарстан | февраль 2022 года | муниципальный правовой акт |
| 1.2. | Утверждение Правил персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Татарстан | Министерство образования и науки Республики Татарстан | март 2022 года | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.3. | Утверждение положений о персонифицированном учете и персонифицированном финансировании дополнительного образования в муниципальных образованиях Республики Татарстан | администрации муниципальных образований Республики Татарстан | март 2022 года | муниципальный правовой акт |
| 1.4. | Утверждение Порядка предоставления поддержки из регионального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию в 2022 году проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан в части внедрения механизма персонифицированного финансирования | Кабинет министров Республики Татарстан | апрель 2022 года | Постановление Кабинета министров Республики Татарстан |
| 1.5. | Утверждение параметров для определения нормативной стоимости дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в муниципальных образованиях Республики Татарстан, для которых установлен срок внедрения к 1 сентября 2022 года (далее – пилотные муниципальные образования) | администрации пилотных муниципальных образований Республики Татарстан | апрель 2022 года | муниципальный правовой акт |
| 1.6. | Внесение в бюджеты пилотных муниципальных образований изменений, предусматривающих перераспределение средств между мероприятиями муниципальных программ развития образования в целях финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования детей | администрации пилотных муниципальных образований Республики Татарстан | апрель 2022 года | муниципальный правовой акт |
| 1.7. | Включение в муниципальные программы развития образования пилотных муниципальных образований мероприятий по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | администрации пилотных муниципальных образований Республики Татарстан | апрель 2022 года | муниципальный правовой акт |
| 1.8. | Утверждение программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2022 год в пилотных муниципальных образованиях | администрации пилотных муниципальных образований Республики Татарстан | май 2022 года | муниципальный правовой акт |
| 1.9. | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку общественности и образовательных организаций муниципальных образований к использованию сертификатов дополнительного образования в рамках системы персонифицированного учета с 1 сентября 2022 года во всех муниципальных образованиях и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в пилотных муниципальных образованиях: 1) проведение информационной кампании по разъяснению принципов и порядка использования сертификата дополнительного образования; 2) формирование реестров поставщиков образовательных услуг и дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования; 3) формирование реестров сертификатов дополнительного образования, предоставление сертификатов дополнительного образования населению | администрации муниципальных образований Республики Татарстан Республиканский модельный центр | апрель-сентябрь 2022 года | сформированы: - реестр поставщиков образовательных услуг; - реестр дополнительных общеобразовательных программ, - реестр сертификатов дополнительного образования |
| 1.10. | Определение уполномоченных организаций для обеспечения функционирования в 2022 году системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в пилотных муниципальных образованиях | администрации пилотных муниципальных образований Республики Татарстан | май 2022 года | заключены соглашения с уполномоченными организациями |
| 1.11. | Определение получателей финансовой поддержки из регионального бюджета из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию в 2022 году проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей в Республике Татарстан в части внедрения механизма персонифицированного финансирования | Министерство образования и науки Республики Татарстан | июнь-июль 2022 года | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.12. | Запуск реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в пилотных муниципальных образованиях | администрации пилотных муниципальных образований Республики Татарстан | сентябрь 2022 года | Система персонифициро- ванного финансирования внедрена в пилотных муниципальных образованиях Республики Татарстан |
| 2. Мероприятия по распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2023 году |  |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение бюджетов пилотных муниципальных образований, предусматривающих финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования в 2023 году и на плановый период | администрации пилотных муниципальных образований Республики Татарстан | Ноябрь 2022 года | муниципальный правовой акт |
| 2.2. | Уточнение муниципальных программ развития образования в пилотных муниципальных образованиях в целях реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2023 году | администрации пилотных муниципальных образований Республики Татарстан | Ноябрь-декабрь 2022 года | муниципальный правовой акт |
| 2.3. | Утверждение программ персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2023 год в пилотных муниципальных образованиях | администрации пилотных муниципальных образований Республики Татарстан | декабрь 2022 года | муниципальный правовой акт |
| 2.4. | Определение уполномоченных организаций для обеспечения функционирования в 2023 году системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в пилотных муниципальных образованиях | администрации пилотных муниципальных образований Республики Татарстан | декабрь 2022 года | заключены соглашения с уполномоченными организациями |
| 2.5. | Утверждение параметров для определения нормативной стоимости дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образованиях, для которых установлен срок внедрения к 1 сентября 2023 года | администрации муниципальных образований Республики Татарстан | апрель 2023 года | муниципальный правовой акт |
| 2.6. | Внесение в бюджеты муниципальных образований изменений, предусматривающих перераспределение средств между мероприятиями муниципальных программ развития образования в целях финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования детей | администрации муниципальных образований Республики Татарстан | апрель-май 2023 года | муниципальный правовой акт |
| 2.7. | Включение в муниципальные программы развития образования муниципальных образований мероприятий по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | администрации муниципальных образований Республики Татарстан | апрель-май 2023 года | муниципальный правовой акт |
| 2.8. | Утверждение программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2023 год в муниципальных образованиях Республики Татарстан | администрации муниципальных образований Республики Татарстан | май-июнь 2023 года | муниципальный правовой акт |
| 2.9. | Определение уполномоченных организаций для обеспечения функционирования в 2023 году системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образованиях | администрации муниципальных образований Республики Татарстан | апрель-июнь 2023 года | заключены соглашения с уполномоченными организациями |
| 2.10. | Запуск реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образованиях | администрации муниципальных образований Республики Татарстан, Республиканский модельный центр | сентябрь 2023 | система персонифицированного финансирования внедрена во всех муниципальных образованиях |

# Утверждена

# постановлением

# Кабинета Министров

# Республики Татарстан

# от _______ 2021 № _______

# Таблица индикаторов

# по внедрению целевой модели развития системы дополнительного

# образования детей в Республике Татарстан

| # № # п/п | # Наименование индикатора/показателя | # Минималь-ное значение | # Значение для Республики Татарстан (далее – ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей, проживающих в Республике Татарстан, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, процент | # 65 |  |
| # 2. | # Создан региональный модельный центр дополнительного образования детей, единиц | # 1 |  |
| # 3. | # Создана сеть муниципальных опорных центров во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан, единиц | # Xi = Y |  |
| # 4. | # Внедрён навигатор дополнительных общеобразовательных программ, единиц. | # 1 |  |
| # 5. | # Увеличено число детей в Республике Татарстан в возрасте от 5 до18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, процент: | # 5 |  |
| # 5.1. | # в т.ч. дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей, процент | # 5 |  |
| # 6. | # Количество заочных школ и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников | # 5 |  |
| # 7. | # Количество разработанных и внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, ед. накопительным итогом | # 5 |  |
| # 8. | # Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программ дополнительного образования, единиц накопительным итогом | # 15 |  |
| # 9. | # Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, единиц накопительным итогом | # 20 |  |
| # 10. | # Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, единиц накопительным итогом | # 30 |  |
| # 11. | # Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников Республиканского модельного центра и Муниципального опорного центра дополнительного образования детей, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей: |  |  |
| # 11.1. | # педагогические работники, процент | # 100 |  |
| # 11.2. | # руководители, процент | # 100 |  |
| # 11.3 | # привлекаемые специалисты-практики (наставники), а также студенты и аспиранты, не имеющие педагогического образования, процент | # 100 |  |

В случае, если иное не установлено приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», предусмотренного в рамках достижения Результата федерального проекта.

1 Y = количество муниципальных образований в субъекте Российской Федерации.

Y = количество муниципальных образований в субъекте Российской Федерации.

Включая программы по каждой направленности дополнительного образования детей, за исключением физкультурно-спортивной.

Не менее пяти программ в формате сетевого взаимодействия для каждого типа организаций.