ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»_________ 2023 года                         №________________

О проведении IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан в 2023 году и о внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2014 № 365 «О проведении Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести IX Республиканскую открытую полевую олимпиаду юных геологов в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан с 24 по 29 апреля 2023 года на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в 2023 году (далее – план).

3. Организационному комитету IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов (далее – олимпиада):

координировать исполнение мероприятий плана;

обеспечить проведение олимпиады в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации     от 30 июня 2020 г. № 16, санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32;

утвердить укрупненный сметный расчет мероприятий по подготовке и проведению олимпиады в 2023 году.

4. Принять предложения публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина, закрытого акционерного общества «Нефтеконсорциум», малых нефтяных компаний о финансировании и об оказании всесторонней помощи в подготовке школьных команд юных геологов и проведении IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в 2023 году согласно приложению.

5. Министерству образования и науки Республики Татарстан организовать сотрудничество по вопросам проведения олимпиады с публичным акционерным обществом «Татнефть» имени В.Д.Шашина, закрытым акционерным обществом «Нефтеконсорциум» и малыми нефтяными компаниями Республики Татарстан.

6. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, а также иным органам и организациям, задействованным в проведении олимпиады, обеспечить исполнение мероприятий плана в установленные сроки.

7. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Тат-  медиа» обеспечить освещение в средствах массовой информации проведения олимпиады.

8. Предложить:

Институту геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» осуществлять научно-методическое руководство олимпиадой;

исполнительному комитету Альметьевского муниципального района:

оказывать содействие организационному комитету в подготовке и проведении олимпиады;

обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасности на объектах проведения и в местах проживания участников олимпиады;

обеспечить контроль за подготовкой объектов проведения олимпиады и мест проживания участников олимпиады.

9. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2014 № 365 «О проведении Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.05.2015 № 384, от 12.11.2015 № 851, от 22.06.2016 № 427, от 24.04.2017 № 242, от 28.05.2018 № 402, от 25.06.2021 № 499, от 20.06.2022 № 590), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан          		           А.В.Песошин

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _____________ 2023 г.

№ _______________

План

мероприятий по подготовке и проведению

IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение необходимых подготовительных работ на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный» с учетом требований санитарного законодательства, предъ-являемых к работе загородных стационарных лагерей, и получением санитарно-эпидемиологического заключения, устанавливающего соответствие загородного лагеря требованиям санитарного законодательства (санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и др.), проведение работ по организации единой системы радиовещания детского оздоровительного лагеря «Солнечный» | организационный комитет по подготовке и проведению IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов (да- лее – организационный комитет), публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | до 24.04.2023 |
| 2. | Утверждение: Положения о IX Республиканской открытой полевой олимпиаде юных геологов; состава рабочей группы IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов (далее – олимпиада); состава судейской коллегии | организационный комитет | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) | до 01.04.2023 |
| 3. | Организация учебного процесса Школы юного геолога при федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», кружков на базе образовательных организаций, заявленных к участию в олимпиаде | Министерство образования и науки Республики Татарстан, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) | организационный комитет | в течение года |
| 4. | Разработка и организация полевых маршрутов соревнований, мест запланированных стоянок, их согласование с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) не позднее чем за 30 дней до начала олимпиады | организационный комитет, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) | публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | до 30.03.2023 |
| 5. | Обеспечение проведения дератизационных (барьер 200 метров вокруг лагеря, терри- тория лагеря) и акарицидных обработок (барьер 50 метров вокруг лагеря, зеленая территория лагеря) на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный» и полевых маршрутов, запланированных стоянок, задействованных при проведении олимпиады: дератизационных – за 30 дней до начала олимпиады с проведением оценки эффективности силами филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском муниципальных районах; акарицидных – за 20 дней до начала олимпиады с проведением двукратной оценки эффективности обработок (через 3 – 5 дней и 15 – 20 дней после акарицидной обработки) силами филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском муниципальных рай- онах | организационный комитет, публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | до 30.03.2023 |
| 6. | Подбор и подготовка волонтеров и вожатых от федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» с привлечением сотрудников, соответствующих требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, имеющих личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. Организация обследования привлекаемого персонала перед началом олимпиады на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования не ранее чем за два календарных дня до дня выхода на работу | организационный комитет, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) |  | 01.04.2023 |
| 7. | Подготовка учебных коллекций минералов, горных пород, палеонтологической коллекции, учебных геологических карт по построению разрезов | организационный комитет, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) |  | 01.04.2023 |
| 8. | Обеспечение приборами и аппаратурой, необходимыми для проведения олимпиады | организационный комитет | публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | 01.04.2023 |
| 9. | Организация приема, размещения, проживания участников в местах проведения олимпиады в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, в том числе по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Организация питания участников олим- пиады с учетом требований санитарного законодательства по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе проведение перед началом олимпиады обследования работников пищеблока детского оздоровительного лагеря «Солнечный» на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций (не ранее чем за три календарных дня до дня выхода на работу) | организационный комитет, публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 24.04.2023 –29.04.2023 |
| 10. | Информационно-технологическое обеспечение проведения олимпиады объектами IT-инфраструктуры, в том числе: организация штаба олимпиады, укомплектование оргтехникой и компьютерами | публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | организационный комитет | 24.04.2023 –29.04.2023 |
| 11. | Организация культурной и спортивной программ олимпиады, в том числе: разработка сценариев открытия и закрытия олимпиады и их реализация; реализация культурно- досуговой программы в дни проведения олимпиады | организационный комитет |  | 24.04.2023 –29.04.2023 |
| 12. | Оказание содействия организатору в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах проведения олимпиады | организационный комитет, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 24.04.2023 –29.04.2023 |
| 13. | Обеспечение контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в местах проживания, питания участников и проведения олимпиады | организационный комитет | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 24.04.2023 –29.04.2023 |
| 14. | Оказание содействия организатору в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения олимпиады | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) | публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | в период подготовки – до 29.04.2023 |
| 15. | Обеспечение контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в местах проживания участников и проведения олимпиадных состязаний | Главное управление МЧС России по Республике Татарстан | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 24.04.2023 –29.04.2023 |
| 16. | Медицинское сопровождение проведения олимпиады, в том числе: организация медпункта в месте проведения олимпиады; организация дежурства бригады скорой медицинской помощи в местах проведения олимпиады на договорной основе | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 24.04.2023 –29.04.2023 |
| 17. | Обеспечение проезда участников до места проведения олимпиады и обратно в соответствии с требованиями к условиям перевозки, изложенными в санитарных правилах СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21 марта 2022 года) | Министерство образования и науки Республики Татарстан | организационный комитет | 24.04.2023 –29.04.2023 |
| 18. | Обеспечение освещения проведения олимпиады в республиканских средствах массовой информации | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | организационный комитет | 24.04.2023 –29.04.2023 |

_________________________________________________

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 30.05.2014 № 365

(в редакции постановления Кабинета Министров

Республики Татарстан

от__________2023 №________)

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов

| Хадиуллин Ильсур Гараевич | министр образования и науки Республики Татарстан, сопредседатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Маганов Наиль Ульфатович | генеральный директор публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина, сопредседатель организационного комитета (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: |  |
| Абашев Альмир Рашидович | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан |
| Афлятунов Ринат Ракипович | главный геолог – заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Аюпова Ирада Хафизяновна | министр культуры Республики Татарстан |
| Бачков Альберт Петрович | начальник Управления по геологии нефтяных и газовых месторождений публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Валиев Фанис Хаматович | генеральный директор закрытого акционерного общества «Нефтеконсорциум» (по согласованию) |
| Гаврилов Евгений Владимирович | начальник отдела развития корпоративной культуры и молодежной политики Управления по работе с персоналом публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Галиев Ренат Маратович | помощник Президента Республики Татарстан (по согласованию) |
| Гатиятуллин Рамиль Накипович | начальник Татарского геологоразведочного управления публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Глазков Андрей Александрович | начальник Управления по работе с персоналом публич-ного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Губайдуллин Ильнур Ирекович | заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
| Закирова Минзалия Загриевна | заместитель министра образования и науки Республики Татарстан |
| Исламова Гульнара Ильдаровна | директор государственного автономного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| Мухамадеев Рустам Набиуллович | заместитель генерального директора по социальному развитию публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Мухаметзянов Фяргат Усманович | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по Республике Татарстан |
| Мухаметшин Ренат Нурисламович | заместитель начальника Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (по согласованию) |
| Нагуманов Тимур Дмитриевич | глава Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) |
| Нургалиев Данис Карлович | проректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», директор Института геологии и нефтегазовых технологий (по согласованию) |
| Патяшина Марина Александровна | руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) |
| Сафин Ленар Ринатович | ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) |
| Терехин Андрей Анатольевич | заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) |
| Трущин Максим Владимирович | начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Республике Татарстан (по согласованию) |
| Ханифов Фарит Мударисович | министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |

_________________________