Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий «дорожная карта» по улучшению позиции Республики Татарстан в федеральном рейтинге

«Оценка индекса зрелости организации системы управления научно-технологическим развитием (НТР) субъектов Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель/  характеристики показателя | Наименование  мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
|  | ГП-4 | Организация планирования квалифицированного заказа на подготовку кадров в субъекте РФ | постоянно |  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
|  | ГП-4.1.1. | Актуализация отраслевых стратегий Республики Татарстан, разработанных отраслевыми министерствами в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых стратегий Республики Татарстан, утвержденным постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2016 № 529 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых стратегий Республики Татарстан» (в ред. постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.07.2023 № 871) | 15.01.2025 | Актуализация разделов, посвященных вопросам формирования кадрового потенциала отрасли, необходимого для достижения определенных отраслевой стратегией задач, и, соответственно, стратегического планирования кадровой потребности отрасли | Отраслевые министерства, Министерство экономики Республики Татарстан (свод) |
|  | ГП-4.1.2 | Проработать с организаторами проведения федерального рейтинга «Оценка зрелости системы управления НТР субъектов Российской Федерации» вопрос исключения из методики формирования рейтинга характеристики показателя ГП-4.1.2 «Наличие модели прогнозирования кадровой потребности субъекта РФ по отраслям с учетом задачи социально-экономического, научно-технологического развития субъекта РФ, миграционных процессов и иных факторов влияния» ввиду внедрения в Российской Федерации с 2024 года единой Методики формирования прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 г. № 2461-р | 15.01.2025 | Возможно, исключение характеристики | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
|  | ГП-4.2.1. | Разработка регламента взаимодействия (процедуры) органов исполнительной власти, коллегиальных органов НТР, образовательных организаций, градообразующих предприятий, представителей бизнеса по вопросам заказа на подготовку кадров для высокотехнологичных предприятий и сферы исследований и разработок | 15.01.2025 | НПА | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, отраслевые министерства |
|  | ГП-4.3.1. | Обеспечение соответствия показателей приема в образовательные организации, расположенные на территории Республики Татарстан, по направлениям подготовки для обеспечения научно – технологического развития Республики Татарстан кадровой потребности республики в специалистах, обеспечивающих научно – технологическое развитие отраслей экономики Республики Татарстан, в том числе проведение исследований и научных разработок | постоянно | Работа с образовательными организациями по согласованию показателей приема | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, отраслевые министерства |
| Формирование и доведение до отраслевых министерств аналитической информации по вопросу соответствия сформированных учредителями образовательных организаций Республики Татарстан предложений по объемам контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета Республики Татарстан и прогноза потребности в подготовке кадров по соответствующим образовательным программам | ежегодно, до 1 октября |  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| Формирование и доведение до отраслевых министерств аналитической информации по вопросу соответствия проекта контрольных цифр приема по программам высшего образования за счет средств федерального бюджета и прогноза потребности в подготовке кадров по соответствующим образовательным программам | ежегодно, до 1 ноября |  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| Актуализация Соглашений между Министерством образования и науки Республики Татарстан и образовательными организациями высшего образования, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Татарстан, об учете ими при формировании проекта контрольных цифр приема в образовательные организации данных прогноза потребности экономики Республики Татарстан в подготовке кадров с высшим и средним профессиональным образованием и о представлении в Министерство образования и науки Республики Татарстан информации о поступивших на обучение по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета, а также об обучающихся и выпускниках с указанием специальности, заключенных Министерством образования и науки Республики Татарстан в рамках исполнения пункта 12 Регламента прогнозирования потребности экономики Республики Татарстан в подготовке кадров и формирования государственного заказа Республики Татарстан на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием и ускоренную подготовку кадров (утв. постановлением КМ РТ от 31.03.2014 № 208) | 03.02.2025 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, образовательные организации высшего образования |
|  | ГП-5 | Планирование и организация мероприятий по популяризации науки в субъекте РФ | постоянно |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
|  | ГП-5.1.1. | Разработка плана популяризации науки и технологий в Республике Татарстан на 2025-2030 годы | 15.01.2025 | НПА | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
|  | ГП-5.1.2. | Разработка механизмов мониторинга и оценки успешности реализации мероприятий плана популяризации науки и технологий | 15.01.2025 | НПА | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
|  | ГП-5.2.1. | Проведение систематизации и оценки эффективности региональных мер поддержки для молодых ученых (конкурсы, гранты, премии) | ежегодно | Аналитический отчет, доклад | Академия наук Республики Татарстан |
|  | ГП-5.2.2. | Проведение мониторинга, систематизации и определения доли НИОКР, проведенных с использованием региональных мер поддержки для молодых ученых от общего числа научных исследований, проведенных в республике | ежегодно | Аналитический отчет, доклад | Центр научно-технической информации Республики Татарстан |
|  |  | Осуществление контроля по исполнению пунктов 1-10 и хода подготовки к очередной оценке зрелости системы управления НТР регионов | постоянно |  | Рабочая группа по научно-технологическому развитию при Совете при Раисе Республики Татарстан по образованию и науке |