Утвержден

совместным приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства здравоохранения Республики Татарстан

от___________________№_________

План

мероприятий по организации и проведению диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную семью в Республике Татарстан

| № | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в МЗ РТ информации о прогнозной численности детей-сирот, подлежащих диспансеризации в следующем году, в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан для формирования планового финансового объема на следующий год | Ежегодно до 15 августа | МОиН РТ ОМС РТ |
| 2. | Формирование на основании информации МОиН РТ предложений в проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан по плановому объему медицинской помощи в рамках диспансеризации детей-сирот в республике на следующий год | Ежегодно до 31 августа | МЗ РТ |
| 3. | Представление нарочно в МЗ РТ утвержденных МОиН РТ актуализированных персонифицированных списков детей-сирот по форме в соответствии с приложением к настоящему плану | Ежегодно до 25 октября | МОиН РТ |
| 4. | Формирование на основании утвержденных МОиН РТ актуализированных персонифицированных списков детей-сирот Плана-графика проведения диспансеризации детей-сирот в Республике Татарстан на следующий год | Ежегодно до 01 ноября | МЗ РТ |
| 5. | Представление нарочно на электронном носителе в управления здравоохранения МЗ РТ и медицинские организации, ответственные за проведение диспансеризации детей-сирот, актуализированных персонифицированных списков детей-сирот по форме в соответствии с приложением к настоящему плану | Ежемесячно не позднее 05 числа текущего месяца | ОМС РТ |
| 6. | Составление календарного плана проведения диспансеризации на основании поименных списков несовершеннолетних; Осуществление сверки данных по числу детей-сирот, прошедших диспансеризацию, и корректировка (при необходимости) календарных планов медицинских организаций; Внесение согласованных с ОМС РТ (печать, подпись) предложений в МЗ РТ по корректировке Плана-графика диспансеризации детей-сирот | Ежемесячно до 15 числа текущего месяца | Управления здравоохранения МЗ РТ ЦРБ РТ ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» |
| 7. | Сбор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и передача нарочно в управления здравоохранения МЗ РТ и центральные районные больницы информированных добровольных согласий (отказов) на проведение диспансеризации детей-сирот | Ежемесячно до 10 числа текущего месяца | ОМС РТ |
| 8. | Распределение по участково-территориальному принципу персонифицированных списков и информированных добровольных согласий (отказов) на проведение диспансеризации детей-сирот | Ежемесячно до 15 числа текущего месяца | Управления здравоохранения МЗ РТ ЦРБ РТ |
| 9. | Обеспечение защиты персонифицированных данных в рамках организации и проведения диспансеризации детей-сирот в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных | Постоянно | МЗ РТ МОиН РТ ОМС РТ Управления здравоохранения МЗ РТ медицинские организации РТ |
| 10. | Организация и проведение совместных рабочих совещаний по вопросам организации и проведения диспансеризации детей-сирот | Ежемесячно | Управления здравоохранения МЗ РТ ЦРБ ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» ОМС РТ |
| 11. | Организация и проведение совместных рабочих совещаний, в том числе селекторных в режиме видеоконференции, по вопросам организации и проведения диспансеризации детей-сирот | Ежеквартально | МЗ РТ МОиН РТ |
| 12. | Представление информации в установленном порядке в пределах делегированных полномочий в рамках реализации межсекторного сотрудничества по вопросам организации и проведению диспансеризации детей-сирот | По запросам | МЗ РТ МОиН РТ ОМС РТ Управления здравоохранения МЗ РТ ЦРБ ## ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» |

* МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» – Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Дети-сироты – дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную семью;

ОМС РТ – органы местного самоуправления Республики Татарстан (органы опеки и попечительства);

ЦРБ РТ – центральные районные больницы Республики Татарстан