Приложение 2 к письму МОиН РТ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Информация о ходе выполнения Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках

Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации

от 6 июля 2018 г. №1375-р (далее – План)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Наименование мероприятия в соответствии с Планом | | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Информация о ходе выполнения Плана в Республике Татарстан в 2018 году |
| I. Повышение благосостояния семей с детьми | | | | | | |
| 2. | | Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей | 2018 - 2020 годы | Минтруд России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение доли получивших государственную социальную помощь на основе социального контракта семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | В 2018 году 16882 человека получили государственную социальную помощь, заключены 4765 социальных контрактов, 16613 граждан, получили государственную социальную помощь на основании социального контракта, что составляет 98,4 % от общего количества граждан, получивших государственную социальную помощь.  Из них - 10911 человек из числа семей с детьми получили государственную социальную помощь, в том числе на основании социального контракта, заключено 2251 социальных контракта с семьями, имеющими детей. |
| 3. | | Обобщение и распространение опыта работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе для использования детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание в семью | 2018 - 2020 годы | Минспорт России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  Минкультуры России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обеспечение возможности для детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, детей с единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного доступа к занятиям в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического творчества | Общеобразовательными организациями республики активно используются для проведения уроков физической культуры и организации внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности спортивно-оздоровительные объекты муниципального уровня: дворцы спорта, спортивные комплексы, ледовые дворцы, плавательные бассейны, стадионы.  22 227 (55,7%) обучающихся из 666 школ республики посещают уроки физической культуры, 394 667 (98,9%) и 1 374 школ посещают и участвуют в спортивно-массовых мероприятиях на базе муниципальных спортивно-оздоровительных объектов.  Для обучающихся из малообеспеченных, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей предусмотрено посещение объектов на льготной либо безвозмездной основе. На конец 2018 года число таких школьников составляет 47 889.  Плановые показатели по итогам 2018 года достигнуты:  Доля общеобразовательных организаций, организующих уроки физической культуры на базе муниципальных спортивно-оздоровительных объектов от общего количества общеобразовательных организаций 55,7%;  Доля общеобразовательных организаций, организующих внеурочную деятельность на базе муниципальных спортивно-оздоровительных объектов от общего количества общеобразовательных организаций 98,9%;  Уроки физической культуры организованы в 55,7% общеобразовательных организаций на базе муниципальных спортивно-оздоровительных объектах, а 98,9% общеобразовательных организаций проводят внеурочную деятельность на базе муниципальных спортивно-оздоровительных объектах.  В Республике Татарстан функционирует 4 интерактивных школьных музея на базе образовательных организаций дополнительного образования.  В 2018 году открылись 2 досуговые площадки на базе Центров детского творчества №1 и №15 в г. Набережные Челны/ |
| 4. | | Мониторинг формирования региональных сводных реестров граждан, имеющих трех и более детей, которые включены в списки граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков на территории субъектов Российской Федерации | 2018 - 2020 годы | Минстрой России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обеспечение однократного бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, а также осуществление мониторинга обеспечения таких граждан земельными участками | По данным органов местного самоуправления всего в Республике Татарстан более 54,6 тысяч многодетных семей, из них включены в списки на получение бесплатных земельных участков более 49,6 тысяч семей.  Органами местного самоуправления Республики Татарстан совместно с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан ведется работа по организации процесса предоставления земельных участков многодетным семьям.  В результате более 32,5 тысяч многодетных семей получили в собственность земельные участки.  Возможность безвозмездного получения земельного участка, наряду с материнским капиталом, является важной стимулирующей мерой для многих семей и, несомненно, способствует развитию института семьи и повышению рождаемости. |
| 5. | | Разработка и реализация «дорожных карт» по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой | 2018 - 2020 годы | Минстрой России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | сокращение для многодетных семей срока ожидания предоставления земельных участков в собственность бесплатно | По данным муниципальных образований Республики Татарстан земельные участки, предоставленные многодетным семьям республики, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры:  - линиями электропередач – 13 240;  - водоснабжением – 4 174;  - газоснабжением – 3 670;  - асфальтированными дорогами – 1 174;  - грунтовыми дорогами – 20 538. |
| 6. | | Анализ и распространение в субъектах Российской Федерации наиболее успешных региональных практик по предоставлению семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 2018 - 2020 годы | Минстрой России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обеспечение для многодетных семей доступности иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность | В соответствии с Законом Республики Татарстан от 30.11.2017 № 85-ЗРТ  «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более детей, в 2018 году в бюджете Республики Татарстан было предусмотрено 149 535,9 тыс.рублей, в пределах которых оформлено 46 сертификатов.  Доля многодетных семей, имеющих 5 и более детей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей указанной категории, включенных в республиканский сводный список в 2018 году, составила около 8 %. |
| 8. | | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2018 - 2020 годы | Минтруд России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение числа имеющих несовершеннолетних детей родителей, трудоустроенных или открывших собственное дело при содействии органов службы занятости, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование | В 2018 году направлены на профессиональное обучение 1046 женщин целевой аудитории (58,6% направлены на обучение по программам профессиональной переподготовки; 20,5% – на обучение по программам повышения квалификации; 20,9% – на обучение по программам профессиональной подготовки).  Обучение осуществлялось по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, программам обучения: оператор ЭВМ, маникюрша, парикмахер, бухгалтер, менеджер по персоналу и т.д.  В течение 11 месяцев 2018 года в органы службы занятости населения за содействием в поиске работы обратилось 17176 граждан, имеющих несовершеннолетних детей, из них были трудоустроены 8275 граждан, что составило 48,2 %.  Организовано временное трудоустройство 225 граждан, имеющих несовершеннолетних детей.  При содействии служб занятости населения республики организовали предпринимательскую деятельность 248 родителей, имеющих несовершеннолетних детей. Каждый из них получил единовременную финансовую помощь, предоставляемую безработным гражданам при государственной регистрации предпринимательской деятельности, в размере 117 600 рублей. |
| 9. | | Проведение в субъектах Российской Федерации акции «Подарок новорожденному» совместно с производителями товаров для новорожденных и руководителями  субъектов Российской Федерации (каждой роженице при выписке из родильного дома предоставлять набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства) | 2018 - 2020 годы | Минпромторг России,  Минздрав России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | оказание помощи матерям, выписывающимся из родильных домов (отделений) | В настоящее время проведение данной акции Министерством промышленности и торговли Российской Федерации не предусмотрено.  В целях улучшения материального состояния семей с новорожденными детьми Государственное казенное учреждение «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» совместно с Благотворительным Фондом «В твою пользу» регулярно проводит благотворительную акцию «Коробка малыша». Так, с начала 2018г. 346 семьям вручено 350 коробок с вещами для новорожденных от 0 до 6 месяцев, в которых находятся: одежда, одеяло, теплый конверт, пеленки, аксессуары для новорожденного, сертификат на молочную продукцию. |
| 12. | | Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период | ежегодно, 2019 - 2020 годы | Минфин России,  Минэкономразвития России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  государственные внебюджетные фонды Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | повышение уровня информированности заинтересованных должностных лиц и граждан о проводимой бюджетной политике в сфере поддержки семьи и детей | Согласно информации Министерства финансов Республики Татарстан:  В Республике Татарстан предусмотрены разносторонние меры социальной поддержки детей и семей с детьми. Объем расходов на предоставление мер социальной поддержки детей и семей с детьми на 2019 год составляет 7,2 млрд. рублей:  1) меры социальной поддержки многодетных семей (683,3 млн. рублей):  - ежемесячная субсидия на проезд учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет,  - субсидия на приобретение лекарственных средств на детей в возрасте до 6 лет,  - субсидия в размере 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и коммунальных услуг, установленной законодательством Республики Татарстан;  2) меры социальной поддержки граждан, имеющих детей в возрасте до 18 лет:  - обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на сумму 7,4 рублей в день на одного учащегося в период обучения (685,5 млн. рублей),  - безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами и смесями по рецептам врачей (639,9 млн. рублей),  - оздоровление детей в лагерях, санаториях, санаториях-профилакториях (1 536,9 млн. рублей),  - безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни лекарственными средствами;  - ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) (448,9 млн. рублей);  3) пособия семьям с детьми в связи с рождением одновременно трех и более детей (1,5 млн. рублей);  4) расходы на обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (155,9 млн. рублей);  5) выплата денежного вознаграждения матерям, награжденным медалью Республики Татарстан «Ана даны - Материнская слава» (3,7 млн. рублей);  6) компенсация за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (1 185,1 млн. рублей);  7) дополнительная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми (915,8 млн. рублей);  8) ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), равную разнице между 8 298 рублями и среднедушевым доходом семьи (35,1 млн. рублей);  9) денежная компенсация в системе социальной ипотеки при рождении, а также при усыновлении (удочерении) каждого ребенка в семье, реализующей право на жилище в рамках социальной ипотеки и зарегистрированной в качестве нуждающейся в государственной поддержке в улучшении жилищных условий (800,0 млн. рублей);  10) единовременные выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, при рождении ребенка (146,7 млн.рублей );  11) предоставление на безвозмездной основе семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена.  В 2018 году расходы на указанные цели составили 6,3 млрд. рублей.  Меры социальной поддержки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, установленные в Республике Татарстан.  В Республике Татарстан предусмотрены следующие меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи с общим объемом расходов на указанные цели в 2019 году 1 776,8 млн. рублей:  1) Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи (974,8 млн. рублей),  2) Вознаграждение, причитающееся опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно (187,3 млн. рублей),  3) Субсидия на проезд детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях (17,7 млн. рублей),  4) Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (373,2 млн. рублей),  5) Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях профессионального образования, при выпуске из образовательного учреждения (0,4 млн. рублей),  6) Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях профессионального образования, на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске из образовательного учреждения (33,2 млн. рублей),  7) Ежегодное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях профессионального образования, на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (6,0 млн. рублей),  8) Ежегодное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях профессионального образования, на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря (42,3 млн. рублей),  9) Ежемесячная стипендия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях профессионального образования (26,0 млн. рублей),  10) Ежемесячное пособие на питание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях профессионального образования (115,9 млн. рублей),  11) Бесплатный проезд детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, на водном транспорте пригородного сообщения в Республике Татарстан в период навигации.  12) Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, 50-процентной скидки со стоимости проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения в Республике Татарстан ежегодно в период с 1 мая по 30 сентября.  В 2018 году расходы на указанные цели составили 1 637,8 млн. рублей. |
| II. Современная инфраструктура детства | | | | | | |
| 14. | | Определение содержания услуги по присмотру и уходу за детьми, установление требований к специалистам по присмотру и уходу за детьми | III квартал 2018 г. | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минтруд России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | разработка механизма сертификации услуг работников по присмотру и уходу за детьми;  утверждение профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)»;  установление требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности работников по уходу за детьми дошкольного возраста и детьми школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью | Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.12.2018 №769н утвержден профессиональный стандарт «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)», который вступил в силу с января 2019 года. |
| 16. | | Реализация ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018 - 2020 годы» | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:  2018 год - 84,77 процента;  2019 год - 94,02 процента;  2020 год - 100 процентов | В соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан (от 24.10.2018 № 074 – 17 – 2018- 067/1) в 2018-2019 годах планируется создать 3 090 мест в группах для детей до 3 лет за счет строительства 29 новых детских садов на 6010 проектных мест. Общий объем финансирования мероприятий составляет 5,62 млрд. рублей, из них 994,3 млн. рублей – средства федеральной субсидии.  В 2018 году в рамках указанной программы введен в эксплуатацию 1 детский сад в г.Арске на 140 мест, в том числе 70 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. Завершено строительство 1 детского сада в Тукаевском районе на 140 мест, в том числе 70 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет.  Дополнительно к программным мероприятиям в Республике Татарстан в прошлом году построено 5 дошкольных учреждений на 785 мест.  В 2020-2021 года реализация программы будет продолжена. Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета (от 08.02.2019 № 073-09-2019-020) предусмотрено создание не менее 5 000 мест для детей от 1,5 до 3 лет. Предварительно запланировано строительство 49 объектов на 9,5 тысяч проектных мест.  Реализация мероприятий по созданию дополнительных дошкольных мест для детей до 3 лет позволит обеспечить к 2022 году 100% доступность дошкольного образования для детей данной возрастной категории, что, в свою очередь, будет способствовать достижению цели регионального проекта: обеспечение к 2024 году возможности 78,9% женщин, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. |
| 17. | | Реализация мероприятий приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=864C9668CE85F6321D8E56247C59E553E7224956DE99754D1511F1BA6045444025B5D2A971E4A1FBE40149A1CEq605M) «Создание современной образовательной среды для школьников» | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обеспечение к 2020 году создания более 150 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Образования»:  2018 год – 2024 мест (в том числе в г. Набережные Челны – 1224 места, г. Нижнекамск – 800 мест), продолжается строительство общеобразовательной организации на 1224 места по ул.Рауиса Гареева в г.Казани.  Также в 2018 году в рамках реализации программы приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» и внепрограммных объектов введено 8 объектов на 3 488 мест. |
| 18. | | Реализация мероприятий приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=864C9668CE85F6321D8E56247C59E553E7224956DE9E754D1511F1BA6045444025B5D2A971E4A1FBE40149A1CEq605M) «Доступное дополнительное образование для детей» | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 - 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | Доля детей, состоящих на различных видах профилактического учета, занимающихся в системе дополнительного образования, составляет 63,4% от общего числа школьников, состоящих на различных видах профилактического учета.  В настоящее время образовательными организациями разрабатываются разно-уровневые программы с учетом особенностей и потребностей детей.  На основании формы статистической отчетности 1\_ДО за 2018 год 23 организации дополнительного образования из 424 организаций дополнительного образования систем образования, культуры и спорта реализуют образовательные программы с использованием дистанционных технологий (8 - в системе образования, 15 – в системе культуры и спорта). Итого - 6 % организаций. |
| 19. | | Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | создание сети региональных и муниципальных центров (служб) психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста из расчета не менее, чем 1 центр на 5 тыс. детей | В республике функционирует 6 психолого-педагогических медико-социальных центров и 19 муниципальных психолого-педагогических служб. По состоянию на начало 2018/2019 учебного года в системе образования работает 492 педагога-психолога, 139 социальных педагогов.  В 2017-2018 годах детские сады республики приняли участие в конкурсе на соискание Гранта в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Свои проекты по организации Консультационных центров при дошкольных образовательных организациях в 2018 году представили 12 детских садов из городов Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск, Нурлат, из Кукморского, Ютазинского районов. Победителями стали дошкольные образовательные организации (далее – ДОО): АНО «Егоза» г. Казани и №95 г. Набережные Челны. В 2017 году грантополучателями стали дошкольные образовательные организации №151 г. Казани и № 95 г. Набережные Челны.  Консультационные центры на базе ДОО оказывают методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям с детьми, в том числе раннего возраста.  На базе центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи велась работа по реализации и внедрению новых технологий, охват 47331 человек, в том числе:  - работа службы «детский телефон доверия» - 23504 человека в городах Казани, Набережные Челны, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге – человек;  - проектная деятельность – 23827 человек, в городах: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Лениногорск, Чистополь, Альметьевск. |
| 20. | | Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минпромторг России,  Минфин России,  Минтранс России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | повышение транспортной доступности объектов социальной сферы для детей дошкольного и школьного возраста;  обеспечение возможности использования школьных автобусов для организации внеурочной деятельности | По состоянию с декабря 2018 года по 25.02.2019г. Министерство образования и науки Республики Татарстан проинформировано о более 150 межмуниципальных выездах и выездах за пределы Республики Татарстан на мероприятия в количестве более 1503 ребенка.  Подвоз на мероприятия осуществляло 40 автобусов которые участвуют в перевозке детей. |
| 21. | | Создание ресурсных методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | создание не менее 3 федеральных ресурсных методических центров по организации комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;  создание не менее 85 базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов;  создание на базе образовательных организаций высшего образования не менее 21 ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Для создания оптимальной модели инклюзивного профессионального образования, которая позволит профессионально обучить лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и обеспечить их адаптацию и трудоустройство, создаются центры развития инклюзивного профессионального образования.  С 2017 года - Казанский торгово-экономический техникум определен базовой профессиональной образовательной организацией по развитию инклюзивного образования.  С 2018 года – Набережночелнинский педагогический колледж определен второй базовой профессиональной образовательной организацией.  Задачи базовой организации:  - создание специальных условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ,  - координация деятельности профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан в реализации среднего профессионального образования для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,  - повышение квалификации педагогических кадров для работы с обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  В 2018 году на базе ГАПОУ «Казанский строительный колледж» создан ресурсный учебно-методический центр по соответствующим направлениям подготовки. Цель деятельности данного центра является модернизация региональной системы инклюзивного профессионального образования посредством совершенствования образовательной, инновационной, методической деятельности в процессе консолидации базовых профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и эффективного использования их ресурсов (образовательных, кадровых, научно-методических, информационных, материально- технических, финансовых |
| 22. | | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в федеральных детских центрах | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения  Российской Федерации,  Минздрав России,  Минфин России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение охвата детей услугами организаций отдыха детей и их оздоровления, а также обеспечение качества и безопасности указанных услуг | В рамках Программы капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов в детских оздоровительных лагерях Республики Татарстан улучшена материальная база в 19 лагерях в 14 муниципальных образованиях Республики Татарстан на сумму 200,0 млн.рублей.  Общее количество детей, охваченных программой летнего отдыха от общего количества детей, составило 218672 человека. |
| 23. | | Разработка и реализация программы развития инфраструктуры региональных центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Росмолодежь,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | создание к 2020 году во всех субъектах Российской Федерации центров детско-юношеского туризма | Доля детей, занимающихся в объединениях туристско-краеведческой направленности от общего количества посещающих общеобразовательные организации – 5 %, а образовательные организации дополнительного образования детей - 7,67 %.  В рамках Программы капитального ремонта и укрепления материальной базы подростковых клубов Республики Татарстан в 2018 году отремонтировано 28 клубов в 10 муниципальных образованиях Республики Татарстан на сумму 100 млн.рублей. После ремонта во многих клубах обновлены фасад, кровля, полностью заменены все инженерные сети, выполнена перепланировка.  563 подростка занимались в 12 объединениях туристско-краеведческого направления в 9 подростковых клубах по месту жительства 8 муниципальных образований Республики Татарстан: г.Набережные Челны, Агрызском, Альметьевском, Зеленодольском, Заинском, Лениногорском, Менделеевском и Новошешминском муниципальных районах. |
| 24. | | Создание и развитие региональных центров по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Образовательный Фонд «Талант и успех» | создание к 2020 году в 60 субъектах Российской Федерации центров выявления и поддержки одаренных детей | В Республике Татарстан в 2014 году открыт ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан, который координирует и организует работу с одаренными детьми всех образовательных организаций республики.  В 2016 году в состав ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан, как его структурное подразделение, вошел оздоровительно образовательный комплекс «Дуслык» (далее – ООК «Дуслык»).  В 2017-2018 учебном году в соответствии с утвержденной дорожной картой по развитию олимпиадного движения в Республике Татарстан на базе ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан и ООК «Дуслык» организованы и проведены:  республиканские летние профильные смены для одаренных детей с охватом 680 обучающихся;  учебно-тренировочные сборы и профильные смены проведены с участием более 1500 обучающихся в рамках подготовки к отдельным этапам всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году;  интеллектуальные состязания и мероприятия для одаренных детей;  Международная проектная олимпиада фундаментальных наук «Ачылыш»;  специальные проекты – республиканские олимпиады «Путь к Олимпу», среди обучающихся кадетских государственных бюджетных общеобразовательных организаций Республики Татарстан «Служу отчизне! Служу народу!».  Количество обучающихся 5-11 классах, участвующих в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся в 5-11 классах в 2018 году – 84,3%.  С 10 января по 25 февраля 2018 года прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников и заключительный этап республиканской олимпиады школьников с участием более 5000 обучающихся, а в марте-апреле осуществлялась подготовка региональных сборных к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.  Таким образом, на базе созданного структурного подразделения Центра более 10000 интеллектуально одаренных детей ежегодно со всей республики могут круглогодично получать качественное обучение, проходить тренинги, участвовать в мастер-классах в рамках подготовки к олимпиадам школьников.  За последние два года аналогичные олимпиадные Центры созданы в столице республики г.Казани, а также в городах Н.Челны и Нижнекамск.  Общие итоги 2017-2018 учебного года подведены в рамках торжественного чествования 16 мая 2018 года – ежегодного мероприятия с участием руководителей республики и исполнительных органов муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан.  По итогам олимпиадного движения и результатов текущего учебного года и в соответствии с государственной программой «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» и при содействии Президента Республики Татарстан осуществляется адресная поддержка одаренных детей и их педагогов в рамках специальных денежных поощрений.  В 2018-2019 учебном году дорожная карта развития олимпиадного движения организуется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 21.09.2018 № под-1388/18.  По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 139 школьников Республики Татарстан стали победителями и призерами.  На Х Международном осеннем турнире по информатике в Болгарии Татарстанцы привезли домой 3 золотых и 6 бронзовых медалей.  Кроме того, обучающиеся республики являются активными участниками международных олимпиад второго уровня. По их итогам в личном зачете завоевано: 7 – золотых, 2 – серебряных, 5 – бронзовых медали.  В 2018-2019 учебном году школьный этап всероссийских и республиканских олимпиад проведен с 25 сентября по 27 октября 2018 года по 36 предметам при участии школьников с 4 по 11 классы.  В Республике Татарстан с 9 ноября 2018 года стартовал муниципальный этап республиканских и всероссийских олимпиад школьников.  Автономная некоммерческая организация «Казанский открытый университет талантов 2.0» (далее – Университет Талантов) учреждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2015 № 232.  Университет Талантов ведет комплексную работу по сопровождению победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и состязаний, проходящих в 6 сферах: наука, техника, спорт, предпринимательство, культура и искусство, социальное творчество. Возраст участников программы – от 12 до 30 лет.  В соответствии с рекомендациями Фонда Университетом Талантов формируется Республиканский реестр конкурсных мероприятий.  Университет Талантов является региональным центром Образовательного центра «Сириус». Между Университетом Талантов и Республиканским олимпиадным центром Министерства образования и науки Республики Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве.  В текущем 2018 году среди основных мероприятий с обучающимися школьного возраста проведены заочные этапы проектных олимпиад:  проектная олимпиада «Генеральный конструктор» (охват 598 человек);  всероссийская проектная олимпиада «Предпринимательские игры» (охват 747 человек);  конкурс «Чемпионат научных состязаний» (охват 784 человек);  конкурс «Кооперация талантов» (охват 73 человека) и другие.  Суммарно в проектах приняли участие 2202 школьников и студентов. |
| III. Обеспечение безопасности детей | | | | | | |
| 28. | | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  МЧС России,  Минздрав России,  Минтруд России,  МВД России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | повышение уровня подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций | В период с 13 по 18 мая 2018 года на территории Детского оздоровительного лагеря «Байтик» проведены республиканские соревнования учащихся общеобразовательных организаций «Школа безопасности».  В соревнованиях приняли участие 12 команд (200 учащихся) из городов Казани и Набережные Челны, Альметьевского, Азнакаевского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Спасского, Бавлинского муниципальных районов.  Министерство образования и науки Республики Татарстан с 2016/2017 учебного года реализует проект «Всеобуч по плаванию» для обучающихся 2-4 классов.  В реализации проекта задействовано 26 плавательных бассейнов на базе общеобразовательных организаций, 12 бассейнов на базе образовательных организаций дополнительного образования детей, а также 49 бассейнов на базе муниципальных спортивных объектов.  В проекте принимают участие 926 общеобразовательных организаций.  В летний период 2018 (июнь – август) в 48 детских оздоровительных лагерях и 56 бассейнах обучено плаванию 19718 детей, что является 82 % от общего количества учащихся.  На данный момент высокий охват обучающихся (от 70% до 100%) отмечен в Азнакаевском, Алькеевском, Альметьевском, Дрожжановском, Муслюмовском, Новошешминском, Сармановском, Тукаевском, Черемшанском, Ютазинском муниципальных районах.  Доля учащихся 2-4 классов, участвующих в проекте «Всеобуч по плаванию» от общего количества учащихся 2-4 классов в 2018 году составляет 60%.  2 раза в год в апреле-мае перед началом летних каникул и августе–сентябре перед началом нового учебного года совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан проводится Месячник безопасности.  Так в период с 14 августа по 20 сентября 2018 года организован и проведен в общеобразовательных организациях Республики Татарстан Месячник безопасности детей. К проведению Месячника привлекались руководящий состав и сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, управлений и отделов МЧС Республики Татарстан по муниципальным районам и городским округам, начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов, руководители и сотрудники органов управления образованием исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов, сотрудники органов надзорной деятельности Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, Государственной инспекции безопасности дорожного движения и учреждений здравоохранения муниципальных образований.  В ходе Месячника были проведены мероприятия разной направленности: спортивные, военно-патриотические, антитеррористические, медицинские, пожарно-спасательные, дорожно-транспортные и др.  Сотрудниками территориальных органов внутренних дел во взаимодействии с педагогическим коллективом, администрацией образовательных организаций на постоянной основе проводятся классные часы, лекции, беседы, на которых подросткам разъясняются законодательные, нормативно-правовые и судебные акты о правах и обязанностях несовершеннолетних и защите их прав, доводятся основные положения Конвенции о правах ребенка.  Всего по итогам 11 месяцев 2018 года проведено 18970 бесед и лекций в образовательных организациях, из них на антинаркотическую тематику – 7022. В мероприятиях участвуют действующие сотрудники полиции, пенсионеры МВД по РТ, ветераны боевых действий. Охват составил 100% общеобразовательных школ.  В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности детей и подростков специалистами учреждений социального обслуживания разработано 60 видов буклетов и памяток.  Специалистами Государственного казенного учреждения «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» разработаны памятки для:  - родителей «Обучение детей и подростков культуре безопасности жизнедеятельности»;  - несовершеннолетних «Правила безопасного интернета», которые размещены в банке инновационных технологий учреждения.  С 18 сентября по 1 октября 2018 года во всех общеобразовательных организациях Республики Татарстан проведены уроки о противодействии распространению заведомо ложных сообщений об акте терроризма, в ходе которых до сведения обучающихся доведена информация об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сообщений об акте терроризма в соответствии со статьями 20, 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. При организации и проведении мероприятий были привлечены представители прокуратуры, УФСИН России по Республике Татарстан, Управления МВД Российской Федерации по Республике Татарстан.  Информация о проведенных уроках и иных мероприятиях размещена на официальных сайтах общеобразовательных организаций, а также на сайтах органов управления (отделов) в сфере образования в сети Интернет.  На интернет-сайте МВД по Республике Татарстан в составе АПК «Официальный сайт МВД России» созданы блоки «Безопасность детей», размещены иллюстрированные памятки для детей, в том числе и по работе в сети интернет. |
| IV. Здоровый ребенок | | | | | | |
| 31. | | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018 - 2020 годы | Минздрав России,  Минфин России,  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,  Фонд поддержки детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | совершенствование оказания психологической поддержки женщинам в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Акушерство и гинекология», а также в организациях, оказывающих услуги беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью снижения количества абортов и отказов от новорожденных | В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан в 2018 году осмотрено 731105 несовершеннолетних в рамках профилактических медицинских осмотров, или 96 % (план - 761 674).  В рамках пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за 11 мес. 2018 года в Центрах пренатальной диагностики обследовано 34527 женщин из числа вставших на учет по беременности до 14 недель беременности. В медико-генетической консультации ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» проконсультированы 582 беременные с высоким индивидуальным риском по хромосомной патологии и врожденным аномалиям развития у плода. Выявлено 132 случая хромосомной патологии у плода и 298 случаев врожденных пороков развития плода.  Охват пренатальной диагностикой за 11 мес. 2018 года составил 94,2% из числа беременных, вставших на учет по беременности на сроке до 14 недель (план – 88,7%).  В оценку работы врачей женских консультаций (100 % врачей) включен показатель «Число отказов женщин от прерывания беременности после проведенного консультирования».  В 2018 году доабортное консультирование проведено 14511 женщинам (98,2% от числа женщин, обратившихся на аборт). Из них 9,2% женщин приняли решение о пролонгировании беременности. |
| 32. | | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минздрав России,  Минспорт России,  Роспотребнадзор,  Росмолодежь,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни;  рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни (включая волонтерские отряды) | По предварительной информации учреждений здравоохранения на 17.12.2018 в центрах здоровья для детей РТ обследовано 25 209 детей (82,5 % - дети школьного возраста). Признаны здоровыми 10 359 человек. (41,0 %), выявлены функциональные расстройства – у 14 850 человек (59,0 %), направлены в медицинские учреждения для дообследования – 13 754 человек (54,6 %).  Мобильным центром здоровья для детей проведено 715 выездов в муниципальные районы РТ, осмотрено 4 200 человек.  По оперативным данным за 11 месяцев 2018 года по Республике Татарстан зафиксировано 810 отказа законными представителями детей от вакцинации БЦЖ-М.  От иммунодиагностики, в целях выявления туберкулеза зафиксировано 5117 отказов законными представителями детей, из них 2073 ребенка обследованы альтернативными методами исследования, 2744 не обследованы, в том числе 1825 неорганизованные дети, 621 учащийся школ, 298 детей, посещающих детские дошкольные организации.  Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики, Татарстан от 30.10.2018 № 2388 «О проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся, тестирования граждан, подлежащих призыву на военную службу, на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, во 2-ом полугодии 2018 года» численность контингента, подлежащего тестированию, составляет 43 106 человека.  На 17.12.2018 осмотрено 42 431 человека, выявлено 2 потребителя наркотических веществ.  Издан приказ МЗ РТ от 02.04.2018 № 694 «О проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся, тестирования граждан, подлежащих призыву на военную службу, на пред-мет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, во 1-ом полугодии 2018 года» с учетом протокола заседания республиканского оперативного штаба по проведению профосмотров обучающихся при Министерстве образования и науки Республики Татарстан от 07.02.2018 года № ПР-7/18. Численность контингента, подлежащего тестированию, составляет 25 302 человека в 11 муниципальных образованиях РТ.  По оперативным данным медицинских организаций, по состоянию на 17.12.2018 года осмотрено 705 589 несовершеннолетних в рамках профилактических медицинских осмотров, или 92,6 % от плана на год (761 674).  7 апреля 2018 в рамках Всемирного дня здоровья в образовательных организациях проведены тематические уроки «Час здоровья», посвященные формированию навыков здорового образа жизни.  В рамках европейской недели иммунизации 26 апреля 2018 проведены тематические уроки «Вакцинация. Только «ЗА!»  С 2009 года в образовательных организациях реализуется антинаркотический проект «Самостоятельные дети». Участниками объединения являются более 10 000 школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Данный проект направлен на снижение поведенческих рисков, пропаганду здорового образа жизни.  Суть проекта «Самостоятельные дети» заключается в том, что подросток сам выбирает и вписывает в индивидуальный контракт те запреты, которые для себя определяет, как «вредные привычки».  Контракт трехсторонний, вместе с ребенком его подписывают родители и педагог образовательной организации, таким образом, появляется контроль со стороны родителей и образовательной организации. Обязательства по контракту принимаются подростком публично, что стимулирует его исполнение.  Проект реализуется на базе учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных школ.  Школьниками – участниками проекта проводятся различные акции в рамках пропаганды здорового образа жизни, в т.ч. благотворительные мероприятия.  Плановые показатели по итогам 2018 года достигнуты:  Доля детей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста – 70 %;  Доля обучающихся общеобразовательных организаций 5-11 классов – участников проекта «СМС-дети» от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций 5-11 классов – 7 %.  В республике функционирует сеть школ со статусом, содействующих здоровью. На 24 декабря 2018 года функционирует 1 078 (77,3%) школ, содействующих здоровью. Из них: бронзового уровня - 503 (46,7%) школ, серебряного уровня - 481 (44,6 %); золотого уровня – 94 (8,7) %.  Помимо учебно-тренировочного процесса, в который в республике вовлечено более 90 000 воспитанников, в спортивных школах проводится широкая тематическая работа:  - проведение семинаров, лекций для обучающихся по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом  - беседы на темы: «Скажи наркотикам: Нет!»  «Семья и вредные привычки»  «Мы за здоровый образ жизни»  «Теории продвижения к здоровью».  - проведение встреч ведущих спортсменов с воспитанниками спортивных школ;  - работа со средствами массовой информации по пропаганде здорового образа жизни. Освещение спортивно-массовых мероприятий на странице городского сайта, в газетах, на ТВ;  -организация и проведение спортивных мероприятий.  Вовлечение большего числа воспитанников в качестве зрителей на спортивные мероприятия всероссийского и мирового уровня;  - организация и проведение торжественных массовых мероприятий;  -Новогоднее Массовое катание на коньках для населения;  - тренеры взаимодействуют с классными руководителями воспитанников;  -для отвлечения детей и подростков с улиц систематически проводятся дни открытых дверей и мастер-классы, по культивируемым видам спорта;  - оформление стендов, с использованием средств наглядной агитации «10 причин отказа от наркотиков».  «Телефон доверия»  Ознакомление воспитанников о возможностях телефона доверия.  В летний период привлечение к отдыху в спортивно-палаточном лагере, организация детского оздоровительного отдыха в загородных лагерях  -Организация экскурсии по спортивным объектам, посещение тренажёрных залов, знакомства и беседы с тренерами.  Медицинская деятельность в организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в соответствии с законодательством в области здравоохранения. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, осуществляется штатными медицинскими работниками и (или) работниками врачебно-физкультурных диспансеров (отделений) в соответствии с Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – Порядок), утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н.  В соответствии с Порядком медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), оказывается в виде:  первичной медико-санитарной помощи;  специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;  скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию.  Медицинский осмотр лица, желающего пройти спортивную подготовку, желающего заниматься спортом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, проводится по программам углубленных медицинских обследований не реже 2 раз в год.  Более 90 000 воспитанников, в спортивных школах охвачены тематической работой, направленной на формирование здорового образа жизни:  - семинары, лекции для обучающихся по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом;  - беседы на темы: «Скажи наркотикам: Нет!», «Семья и вредные привычки»  «Мы за здоровый образ жизни», «Теории продвижения к здоровью»;  - встречи ведущих спортсменов с воспитанниками спортивных школ;  - освещение в средствах массовой информации вопросов пропаганды здорового образа жизни в рамках спортивно-массовых мероприятий.  - участие в качестве зрителей на спортивных мероприятиях всероссийского и мирового уровня;  -проведение дней открытых дверей и мастер-классов по пропаганде спорта и здорового образа жизни;  - оформление стендов «10 причин отказа от наркотиков»;  - «Телефон доверия»;  - привлечение к отдыху в спортивно-палаточных лагерях, организация детского оздоровительного отдыха в загородных лагерях;  -организация экскурсий по спортивным объектам, посещения тренажерных залов, знакомства и беседы с тренерами.  С 12 октября 2018 года стартовал республиканский смотр-конкурс на лучший медицинский кабинет (блок) общеобразовательных организаций Республики Татарстан (далее - республиканский смотр-конкурс). На республиканский этап конкурса представлено 47 работ. В настоящее время работа конкурсной комиссии продолжается.  Подростковыми клубами, молодежными центрами и центрами психолого-педагогической помощи детям и молодежи 32 муниципальных образований Республики Татарстан проведено 1475 мероприятий с охватом 240 625 человек:  - 151 мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, с охватом 17869 человек;  - 146 мероприятий в рамках Всероссийского дня трезвости, с охватом 17623 человека;  - 186 мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИД, с охватом 20 892 человека;  - 292 мероприятия в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», с охватом 31091 человек;  - 24 мероприятия, приуроченных Всемирному дню без табака проведено центрами психолого-педагогической помощи детям и молодежи в 6 муниципальных образованиях: городах Казани и Набережные Челны, Альметьевском, Лениногорском, Нижнекамском и Чистопольском районах. Всего проведено с охватом 1702 человека;  - 429 мероприятий, приуроченных к Всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде «Должен знать!», с общим охватом 126262 человек;  - 247 мероприятий в рамках Республиканской акции «Жизнь без наркотиков», с охватом 25186 человек. |
| 33. | | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минздрав России,  Минэкономразвития России,  Роспотребнадзор,  Росстат,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | В Республике Татарстан с 2001 года реализуется Всероссийская образовательная программа «Разговор о правильном питании».  В школы ежегодно выдается комплект рабочих тетрадей и методических пособий по модулям «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания». С 2016 года активно используется электронный конструктор учебно-методического комплекта программы на сайте [www.prav-pit.ru](http://www.prav-pit.ru)  Большинство учителей и воспитателей используют темы программы на уроках естественно-научного цикла, таких как «Природоведение», «Естествознание», «ОБЖ», включают во внеклассную работу.  Программой охвачено более 105 000 родителей, как следствие увеличился охват горячим питанием детей, повысилась заинтересованность родителей в правильном питании детей и соблюдении режима питания в семье.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Учебный год | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | | Количество школ, реализующих программу, человек | 764 | 916 | 1062 | | Количество обучающихся, охваченных программой, человек | 92 976 | 116 339 | 137 162 |   Министерством образования и науки Республики Татарстан осуществляется мониторинг организации питания по следующим вопросам:  - охват двухразовым горячим питанием;  - обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей;  - родительская плата за питание;  - качество питания.  Согласно данным, предоставленным муниципальными образованиями, в 2018/2019 учебном году горячим питанием охвачено 96 % обучающихся (386 103 человек).  Охват двухразовым горячим питанием составляет 42 % (162 163 человек).  100-процентный охват двухразовым горячим питанием школьникам обеспечили Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Балтасинский Кайбицкий, Кукморский, Сабинский, Сармановский, Спасский муниципальные районы.  Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию.  Министерством ведется мониторинг вопроса предоставления льготного горячего питания обучающимся.  Согласно части 4 статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», финансовое обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами местного самоуправления. Вместе с тем Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.  Таким образом, на основании соответствующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления для отдельных категорий, обучающихся питание может предоставляться бесплатно. Так, например, к таким категориям обучающихся могут быть отнесены дети из многодетных и (или) малообеспеченных семей.  В Республике Татарстан 33 175 многодетных семей имеют детей школьного возраста.  Во многодетных семьях проживает 72 237 детей школьного возраста, из них охвачены льготным питанием 13 160 детей (18,2 %).  По данным, представленным муниципальными образованиями Республики Татарстан, 31 271 малообеспеченная семья имеет детей школьного возраста.  В малообеспеченных семьях проживает 52 176 детей школьного возраста, из них охвачены льготным питанием 29 088 детей (55,7 %).  Согласно постановлению Кабинета Министров Республики, Татарстан от 08.09.2017 № 641 «О размерах ежемесячных денежных и иных видов выплат на 2018 год», сумма выплат на питание школьников с января 2018 года составила 7 рублей 10 копеек ежедневно на одного обучающегося.  На 10.12.2018 средняя стоимость одноразового питания составляет 31,12 рубля. В городе – 35,90 рубля, в сельской местности – 26,35 рубля.  Средняя стоимость двухразового питания составляет 44,36 рубля. В городе – 51,85 рубля, в сельской местности – 36,87 рубля. |
| V. Всестороннее образование - детям | | | | | | |
| 41. | | Разработка и реализация региональных планов мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | 2018 - 2019 годы | Минприроды России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | разработка и внедрение дидактических материалов по подготовке экологических уроков по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганда потребления биоразлагаемой тары и упаковки для учебных организаций дошкольного и школьного образования;  проведение конкурсов среди образовательных организаций по накоплению вторичных ресурсов | С 1.02.2018 по 1.03.2018 республиканский конкурс «Сохраним природу Татарстана» Учредители конкурса: ГАУ «Республиканский олимпиадный центр», МБУ ДО «Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани. Цель мероприятия: формирование экологического мышления и культуры у подрастающего поколения, развитие у школьников интереса к делу сохранения и приумножения природных богатств Татарстана. Конкурс проводился по следующим номинациям: конкурс-выставка рисунков и плакатов, природоохранная акция.  В природоохранной акции приняли участие 4 образовательных учреждения из 4 районов г. Казани, а также 30 образовательных учреждений из 14 районов Республики Татарстан. Всего в природоохранной акции приняли участие 74 учащихся из 34 организаций; на конкурс было представлено 32 работы. Наиболее активными по Республике Татарстан были Кайбицкий, Камско-Устьинский муниципального района. Следует отметить слабую активность образовательных учреждений города Казани.  Участие в Республиканском открытом социально-экологическом конкурсе «Сохраним природу Татарстана» составил 30% учащихся общеобразовательных организаций.  17 марта в Набережных Челнах на базе МБОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» шестой раз прошли научно-практические чтения имени А.С. Тайсина, в которых приняли участие учителя и обучающиеся различных общеобразовательных учреждений Республики Татарстан.  В текущем году на чтения им. А.С. Тайсина собрались ученики из 17 городов и муниципальных районов Республики Татарстан.  Всего в рамках чтений было представлено 121 докладчик, которые заслушаны на 6 ученических секциях, а также 29 доклада были представлены на секции «Инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности учителя в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов».  Завершились чтения награждением дипломами и грамотами наиболее отличившихся юных исследователей и учителей.  На региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному естественно-научному образованию детей (весна-осень 2018 г.) в Республике Татарстан направлено 51 работа из муниципальных образований республики.  На заключительный этап в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» Министерства просвещения Российской Федерации направлено 8 работ, в т.ч.:  - Программы дополнительного естественно-научного образования;  - Методические аспекты организации образовательной деятельности в сфере дополнительного естественно-научного образования детей;  - Экологическое воспитание и естественно-научное образование дошкольников.  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 15.12.2017 г. №2046/17 «О проведении регионального этапа всероссийской и заключительного этапа республиканской олимпиады школьников в Республике Татарстан в 2017/2018 учебном году», в целях привлечения внимания старшеклассников к определению общих экологических проблем Поволжья, решения вопросов сохранения водных ресурсов, обмена опытом исследовательской деятельности школьников по улучшению состояния окружающей среды, выявления и поощрения одаренных детей в г. Казани с 16 по 19 февраля 2018 года прошла XXIV Поволжская научная экологическая конференция школьников им. А.М. Терентьева. В работе Конференции приняли участие 126 обучающихся из муниципальных образований Республики Татарстан, а также Чувашской и Удмуртской Республик, Саратовской и Ульяновской областей.  С 25 июля по 11 августа 2018 года на базе ООК «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра Министерства образования и науки Республики Татарстан прошел XXIV республиканский экологический лагерь-школа «Биосфера» для одаренных детей.  В профильной смене отдыхают и получают новые знания школьники, увлеченные естественными науками и имеющие высокие достижения на олимпиадах, конкурсах, конференциях по экологии, биологии и географии. В лагере участвовали 90 учащихся из 20 муниципальных районов республики.  21 ноября 2018 года в Казани подвели итоги IV республиканского конкурса «Школьный экопатруль». На торжественную церемонию награждения победителей собрались самые активные школьники республики, которые по итогам 2017-2018 учебного года выявили более 7200 фотосообщений о местах несанкционированного размещения отходов. Наибольшую активность проявили учащиеся г. Казани, г. Нижнекамска, Алексеевского и Спасского районов. Активные помощники экологов получили в подарок телескопы, учебные лаборатории, велосипеды, гироскутеры и туристические наборы  20 декабря 2018 года подвели итоги республиканского конкурса «Эколидер». Более 300 заявок поступило на рассмотрение комиссии от предприятий, учебных заведений, общественников, неравнодушных граждан и журналистов. Победителями в разных номинациях стали предприятия, сельские поселения, общественные организации, школы, СМИ со всех муниципальных районов республики. Абсолютным победителем конкурса «ЭКОлидер» в Республике Татарстан за 2018 г. объявлен ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. |
| 42. | | Реализация мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа», включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  Минздрав России,  Минфин России,  Минэкономразвития России,  Минпромторг России,  Рособрнадзор,  Роспотребнадзор,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  «Ассоциация организаций индустрии анимационного кино»,  федеральное государственное унитарное предприятие «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» | развитие информационно-образовательной среды в общеобразовательных организациях | Татарстан давно занимается вопросом информатизации образования, потому что это — одно из условий модернизации образовательной системы. С 2000 года информатизация проходит в школах. В 2018 году в 170 школах Казани функционируют 265 компьютерных классов.  Средняя комплектация компьютерного класса в этих школах составляет 12 машин, а на один компьютер приходится 14 учеников.  Согласно идеи модели цифровой школы и производителям компьютерного оборудования, концепция школы будущего позволяет создать принципиально новый системный формат оснащения комплекса учебных заведений, способных решать перспективные педагогические задачи на базе новейших цифровых технологий.  В цифровом образовательном пространстве учитель может перейти от обучения в классах к обучению в любом месте и в любое время, заменить регулятивные уроки индивидуальными, использовать электронный документооборот вместо мела и бумаги. Многие компании, поставляющие электронную технику для школы, производят варианты мобильных, интерактивных и многофункциональных систем |
| 43. | | Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | поддержка не менее 5 конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования;  создание сетевых методических объединений в целях распространения инновационных образовательных технологий | В республике сформирована образовательная сеть для одаренных учащихся, включающая 15 специализированных образовательных организаций интернатного типа для одаренных школьников в различных городах и районах республики, в т.ч. 4 из них являются структурными подразделениями высших учебных заведений (ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»).  При поддержке Правительства Республики Татарстан успешно реализуется грант «Поддержка специализированных организаций для одаренных детей интернатного типа, расположенных на территории Республики Татарстан». Основная задача гранта – способствовать развитию олимпиадных клубов специализированных организаций для одаренных детей с целью выявления всестороннего развития и поддержки одаренных детей, мотивации их участия в интеллектуальных конкурсах и соревнованиях различного уровня.  Общая сумма софинансирования в 2018 году составит 11 500,0 тыс. рублей для 8 победителей с учетом достигнутых ими результатов в олимпиадном движении.  По итогам конкурсного отбора приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан утвержден список, состоящих из 8 общеобразовательных организаций грантополучателей, успешно прошедших конкурсный отбор.  Вопросы совершенствования системы работы с одаренными детьми обсуждены на республиканской научно-практической конференции «Одаренные дети в системе общего образования Республики Татарстан: проблемы, перспективы, развитие», состоявшейся 10 октября 2018 года, охвачено 115 человек. |
| 44. | | Реализация [Концепции](consultantplus://offline/ref=864C9668CE85F6321D8E56247C59E553E72B4856DC9B754D1511F1BA6045444025B5D2A971E4A1FBE40149A1CEq605M) развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г.) | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минздрав России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | создание условий для психологического сопровождения обучающихся в образовательных организациях;  обеспечение функционирования федерального ресурсного центра развития психологической службы в системе образования | В настоящее врем Экспертно-методическим советом педагогов-психологов. При Министерстве образования и науки Республики Татарстан ведется работа над формированием республиканского плана мероприятий по реализации Концепции развития психолого-педагогической службы в системе образования Республики Татарстан.  Федеральный план по реализации мероприятий указанной Концепции не принят. |
| 45. | | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках [Концепции](consultantplus://offline/ref=864C9668CE85F6321D8E56247C59E553E4204E53DC93754D1511F1BA6045444025B5D2A971E4A1FBE40149A1CEq605M) общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр-827) и [комплекса](consultantplus://offline/ref=864C9668CE85F6321D8E56247C59E553E7214E56DF98754D1511F1BA6045444025B5D2A971E4A1FBE40149A1CEq605M) мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. N 3274п-П8) | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минкультуры России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  заинтересованные организации | обеспечение к 2020 году участия в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, не менее 50 процентов обучающихся в общеобразовательных организациях | Министерством культуры Республики Татарстан проведены следующие мероприятия, направленные на выявление и поддержу талантливых детей и молодежи:  - Республиканский конкурс «Зимняя палитра» по рисунку среди учащихся детских художественных школ и детских школ искусств;  - Республиканский конкурс струнно-смычковых инструментов им. М.Ростроповича;  - Международный конкурс театрального творчества им.Ш.Биктимирова «Әлмәндәр варислары» (совместно с ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»);  - Республиканский фестиваль – конкурс «Камская мозаика»;  - V Конкурс вокалистов «Сандугач - Соловей» (совместно с ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»);  - Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени В.П.Плетнева (совместно с ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова»);  - Всероссийский конкурс юных пианистов им.Н.Г.Жиганова;  - Республиканский конкурс детских фортепианных ансамблей «Созвучие»;  - Республиканский конкурс «Арча ягы, данлы Тукай ягы» (г.Арск);  - Республиканский конкурс фортепианных ансамблей «Учитель - ученик»;  - Открытый межрегиональный конкурс-фестиваль «Джазовая капель-2018»;  - Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля;  - Республиканский конкурс юных исполнителей «Малые города»,  - V Республиканский конкурс – фестиваль исполнителей на духовых инструментах «Звенящие фанфары»;  - Республиканский музыкальный марафон «Дети Татарстана на великой земле древних Булгар»;  - Концерт стипендиатов Министерства культуры Республики Татарстан;  - Международный фестиваль детского хорового искусства «Колориты детства»;  - Республиканский конкурс детского творчества «Вглядываясь в мир»;  - летняя профильная смена «Юные таланты»;  - Республиканская конференция руководителей образовательных организаций дополнительного образования;  - Всероссийский открытый конкурс «Путь к мастерству».  Представители республики приняли участие в:  - VII Международном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.Н.Должикова;  - выставке творческих работ детей и юношества «Спасибо деду за Победу!»;  - финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Rusia 2018;  - Международном фестивале «Stars of the world – Alexandra Princess Angel» 2018»г.Варну (Болгария);  - Международном фольклорном фестивале (Марокко);  - Международном фестивале искусств в г.Шанхай (Китай);  - Концерте детского хора России в Государственном Кремлевском дворце/  На базе ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан и Оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» в 2018 году организованы и проведены республиканские летние профильные смены для одаренных детей с 26 мая по 31 августа 2017 года по 18 дней каждая, охват программой летнего отдыха и оздоровления интеллектуально одаренных детей и молодежи в рамках деятельности Республиканского олимпиадного центра составил 680 обучающихся.  Со 2 по 19 июня 2018 года на базе ГБУ ДО РДООЦ «Костер» проведена Республиканская профильная смена «Юный техник». В ней приняли участие 250 школьников – победителей, призеров и участников Республиканских конкурсных мероприятий технической направленности в возрасте от 9 до 17 лет.  С 15 июня по 02 июля 2018 года на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» государственного автономного образовательного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан проведена I Казанская (Всероссийская) летняя многопрофильная школа «Алан» по химии и физике.  17 июня 2018 года на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» состоялось торжественное открытие I Казанской (Всероссийской) летней многопрофильной школы «Алан» по химии и физике.  С 26 июня по 2 июля и с 12 по 18 августа на базе Университета Иннополис прошли 2 профильные смены по робототехнике. В ней приняли участие 200 школьников. В рамках смены проходили учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской робототехнической олимпиаде.  С 4 по 6 октября 2018 года на базе ГБУ ДО РДООЦ «Костер» проведена заочная школа «Стань Одной Командой С.О.К» технической направленности. В заочной школе приняли участие 120 победителей, призеров и участников Республиканских конкурсных мероприятий технической направленности в возрасте от 12 до 17 лет. В течение 3 дней дети участвовали в технических мастер-классах, профориентационных тренингах.  На базе ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан и Оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» в 2018 году организованы и проведены учебно-тренировочные сборы в период с октября 2017 года по март 2018 года с участием более 1500 победителей и призеров муниципального и регионального этапа всероссийской и республиканской олимпиад школьников в рамках подготовки к отдельным этапам всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году;  С 10 января по 25 февраля 2018 года прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников и заключительный этап республиканской олимпиады школьников с участием более 5000 обучающихся.  Таким образом, на базе созданного структурного подразделения Центра более 10000 интеллектуально одаренных детей ежегодно со всей республики могут круглогодично получать качественное обучение, проходить тренинги, участвовать в мастер-классах в рамках подготовки к Всероссийской и Международной олимпиадам школьников, вырабатывая тем самым прорывные передовые личностные и профессиональные компетенции.  За последние 2 года аналогичные олимпиадные Центры созданы в столице республики г. Казани, а также в городах Набережные Челны и Нижнекамск.  В 2018 году в олимпиадном движении Республики Татарстан можно выделить 5 основных видов олимпиад школьников:  1. Региональный и заключительный этапы всероссийской олимпиады школьников для учащихся 9-11 классов.  2. Республиканские олимпиады для учащихся 4-8 классов.  3. Республиканские олимпиады для учащихся 4-11 классов.  4. Республиканские олимпиады для школьников 7-11 классов сельских районов «Путь к Олимпу» по 4 предметам: математике, физике, химии, английскому языку.  5. Республиканские олимпиады для обучающихся кадетских государственных общеобразовательных учреждений для 7-11 классов по 4 предметам: математике, физике, русскому языку и обществознанию.  В прошлом учебном году количество участников школьного этапа составило 182110 человек, из них 40110 человек - победители и призеры; 69415 школьников - участники муниципального этапа, из них 12831 человек - победители и призеры. В региональном этапе участвовало 2143 школьника, из них 908 стали победителями и призерами. В заключительном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 284 школьника, по результатам которого 139 из них стали победителями и призерами.  Школьники республики в 2018 году привезли 23 диплома победителя и 116 дипломов призеров.  В этом году 5 татарстанских школьников стали абсолютными победителями заключительного этапа олимпиады по литературе, химии, экономике, информатике и технологии.  В целом по Республике Татарстан общее количество призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 78 дипломов, с 830 – в 2017 году до 908 – в 2018.  В рамках подготовки к муниципальному и региональному этапу всероссийских и заключительному этапу республиканских олимпиад в этом учебном году прошли 35 учебно-тренировочных сборов на базе образовательно-оздоровительного комплекса «Дуслык». В общей сложности на сборы были привлечены более 1200 школьников.  На базе ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан и Оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» в 2018 году организованы и проведены интеллектуальные состязания и мероприятия для одаренных детей: VII Республиканский турнир юных биологов, III Республиканский химический турнир Татарстана, II Республиканский турнир юных географов Татарстана, VI Республиканский правовой турнир, республиканские научно-практические конференции экологической направленности с охватом 367 обучающийся.  С октября по ноябрь 2018 года проведены очередные Республиканские турниры среди юных химиков, географов, биологов и правоведов. На турнирах приняло участие более 350 участников.  На основании плана работы Министерства образования и науки Республики Татарстан на 2018/2019 учебный год и в целях совершенствования преподавания учебных дисциплин по предметам математика, русский язык, физика, обществознание среди обучающихся кадетских государственных бюджетных общеобразовательных организаций Республики Татарстан, выявления и поощрения наиболее способных, одаренных обучающихся 7-11 классов, и творчески работающих учителей с 7 ноября по 23 декабря 2018 года запланирована республиканская олимпиада среди обучающихся кадетских государственных бюджетных общеобразовательных организаций Республики Татарстан «Служу Отчизне! Служу народу!» по предметам математика, русский язык, физика, обществознание.  Кроме того, республиканские олимпиады для школьников 7-11 классов сельских районов «Путь к Олимпу» по 4 предметам: математике, физике, химии, английскому языку проведены в феврале 2018 года.  В 2018 году финальные мероприятия Республиканского Фестиваля муниципальных образований Республики Татарстан по поддержке и развитию детского творчества проводились 27-28 апреля в Елабужском муниципальном районе. В рамках Фестиваля проведены образовательные конкурсные мероприятия, направленные на развитие детского технического творчества и инженерного конструкторского мышления школьников и молодежи, повышение интереса учащихся к научно-техническому творчеству, лично-командные соревнования по простейшим авто-, авиа-, ракето-, судомоделям.  В мероприятиях Фестиваля приняли участие более 2000 человек.  С 26 ноября по 4 декабря 2018 года на базе образовательно-оздоровительного комплекса «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра Министерства образования и науки РТ прошла республиканская олимпиада «Служу Отчизне! Служу народу!» среди учеников кадетских школ и интернатов.  Основными целями и задачами проведения данной олимпиады являются выявление и развитие у кадетов творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки и развития одаренных детей, пропаганда научных знаний.  Олимпиадные задания для каждого класса были подготовлены преподавателями Казанского федерального университета и ведущими учителями общеобразовательных организаций Республики Татарстан.  В олимпиадах приняли участие 469 обучающихся 7-11 классов из 15 кадетских школ нашей республики.  Первое место по количеству победителей и призеров делят Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева Сабинского района и кадетская школа им. Героя Советского Союза Никиты Кайманова г. Набережные Челны. На втором месте также две кадетские школы г. Набережные Челны: кадетская школа №82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова и кадетская школа полиции «Калкан». |
| VI. Культурное развитие детей | | | | | | |
| 55. | | Реализация [Концепции](consultantplus://offline/ref=864C9668CE85F6321D8E56247C59E553E722485ADC93754D1511F1BA6045444037B58AA573E1BFFBE1141FF08B397C48892BCAD977B3283FqE0EM) программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. N 1155-р) | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минкультуры России,  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  Роспечать,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | повышение статуса чтения в российском обществе, в том числе среди детей, и читательской активности российских граждан, в том числе детей | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская детская библиотека» в IV квартале 2018 года провела:  - Беседа с презентацией и обзором книг «Великий выдумщик Андрей Усачёв», количество участников 35 человек;  - отдел литературы по искусству Республиканской детской библиотеки провел творческую беседу-презентацию «Образы чистой души (дети в творчестве русского художника А.А. Пластова)» с учащимися 3-4 классов школы № 165, гимназии №155. Количество участников 147 человек;  - Мероприятие «Фантазии Т.Крюковой», посвященное 65-летию Тамары Крюковой. Знакомство с биографией писательницы, с ее творчеством. Показ отрывока из к/ф «Потапов, к доске!». Количество участников 65 человек;  - Презентация «Весёлое творчество доброго писателя», знакомство с творчеством современной детской писательницы Марины Владимировны Дружининой. В ходе мероприятия дети разгадывали ребусы и загадки, читали стихи, отгадывали кроссворд, играли в словарные игры из книг писательницы. Количество участников 46 человек.  В ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» в IV квартале 2018 года состоялись мероприятия:  - республиканский конкурс «Моя библиотека: сегодня, завтра и всегда», организованный с целью популяризации чтения и развития читательской активности молодежи, а также стимулирования к использованию новых медиатехнологий и компьютерных программ.  Всего на конкурс поступило 67 работ из 29 муниципальных районов Республики Татарстан;  -цикл книжных выставок: «В мире добрых книг»; «Взрослеем вместе с книгой», организованные в рамках акции «Семейное чтение круглый год» по приобщению детей и родителей к совместному чтению, развитию творческих и интеллектуальных способностей;  - экскурсии по выставкам работ молодых художников Р.Ибрагимова «Прогулки по Казани» и А.Зайцевой «Человек с характером» посетили дети из школ №71, 50, 91; дети из ГАУСО «КЦСОН в городском округе г. Казани отделение социальной помощи семьи и детям» Ново-Савиновского района г. Казани; дети из Детской художественной школы №3 Ново-Савиновского района г. Казани. Всего выставки посетило 350 человек;  - на ознакомительную экскурсию в библиотеку пришли дети из детских садиков № 306, 346, где они познакомились с библиотекой и посмотрели мультфильмы. Количество участников 47 человек;  - подведены итоги социологического исследования «Легко ли быть молодым?» |
| 56. | | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | 2018 - 2020 годы | Минкультуры России,  Минпромторг России,  Минтруд России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | оснащение современным оборудованием не менее 10 процентов детских школ искусств в каждом субъекте Российской Федерации ежегодно | В 2018 году за счет средств субсидии на поддержку отрасли культуры, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан и за счет бюджета Республики Татарстан были приобретены музыкальные инструменты для 5 учреждений дополнительного образования (5 % от общего количества детских школ искусств) |
| 57. | | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минспорт России,  Минкультуры России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  общероссийские спортивные федерации,  Общероссийская общественная организация «Национальный Дельфийский Совет России» | участие в 2020 году не менее 50 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях, повышение возможностей интеллектуального и физического развития таких детей | В ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» была открыта тактильная экспозиция архитектурных памятников Татарстана «Татарстан осязаемый», были проведены презентации и выездные мероприятия в городах: Казань, Альметьевск и Набережные Челны. В 2018 году с экспозицией ознакомилось 555 слепых и слабовидящих, в том числе и детей-инвалидов.  В IV квартале в рамках благотворительного проекта «От сердца к сердцу» Набережночелнинский государственный театр кукол представил спектакль по пьесе З.Алегриной «Петушок и меленка» для пациентов детского отделения Психоневрологического диспансера г.Набережные Челны, спектакль по пьесе Г.Латышевой «Каша из топора» для детей-инвалидов из Фонда «Дети ДЦП», спектакля «Иван-царевич и серый волк» и «Сети Игранета» для юных зрителей из Центра психолого-медико-социального сопровождения №85 и Комплексного центра обслуживания населения «Доверие», спектакль «Про Аленку и гусенка» для 120 детей с особенностями Общества инвалидов и детей-сирот из ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Набережные Челны»; Нижнекамский государственный татарский драматический театр им.Т.А.Миннулина выступила со спектаклем «Һау-һау-һау» («Гаг-гав-гав») Т.Миннуллина в школе-интернате г.Нижнекамска «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья;  Набережночелнинский государственный татарский драматический театр представил спектакль «Кошкин дом» С.Маршака для детей реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие». Центра реабилитации инвалидов «Изгелек»; Атнинский государственный драматический театр им. Г. Тукая показал спектакль «Кәҗә белән сарык маҗаралары» в Арском интернате школе, спектакль «Гүзәлем Әсәл» для детей Нурлатского детского дома Зеленодольского района; Бугульминский государственный русский драматический театр им. А.В.Баталова представил спектакли  «Сотворившая чудо» для Детского приюта «Ялкын», для Реабилитационного центра «Возрождение». Всего состоялось 10 мероприятий благотворительного проекта Министерства культуры Республики Татарстан «От сердца к сердцу»  Проведены 11 первенств Республики Татарстан, в т.ч.:  - вольной борьбе (спорт глухих, в категории молодежь до 20 лет);  - греко-римской борьбе (спорт глухих, в категории молодежь до 20 лет);  - лыжным гонкам (среди инвалидов различных категорий, юноши и девушки в категории молодежь до 20 лет);  - голболу (спорт слепых, юноши и девушки до 17 лет);  - по настольному теннису (спорт глухих, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, лиц с интеллектуальными нарушениями, в категории юноши, девушки до 20 лет);  - бочче (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в категории юноши, девушки до 20 лет);  - легкой атлетике (среди инвалидов различных категорий, юноши и девушки в категории молодежь до 20 лет);  - футболу 5х5 (В1, В2, В3, спорт слепых, в категории юноши до 17 лет).  С учетом физкультурно-массовых мероприятий, количество участников в 2018 году составило 265 человек.  В 2018 году на базе государственных бюджетных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся зональные этапы соревнований по мини-футболу, армрестлингу, настольному теннису, по итогам проводятся республиканские соревнования по программам Специальной Олимпиады России, Республиканский конкурс профессионального мастерства с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.  В июле 2018 года команда учащихся и выпускников Мамадышской школы-интерната стали бронзовыми призеры Всемирного турнира по юнифайд футболу в Чикаго, который проходил в рамках Специальной Олимпиады России.  Дети с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приняли участие в следующих интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, фестивалях, в т.ч.:  - в 19 летней спартакиаде для детей инвалидов по зрению «Республика спорт». Учащиеся 172 школы г. Казани достойно представили Республику Татарстан в Новочебоксарске Республики Чувашия. По итогам состязаний в легкой атлетике были получены 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали;  - во Всероссийской спартакиаде для ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которая проходила с 16 по 22 сентября 2018 года в г. Москве. Татарстанскую делегацию представляли школьники из г. Набережные Челны, которые принимали участие в соревнованиях по легкой атлетике, гимнастике и шашкам. По итогам состязаний в легкой атлетике было занято 1 место, по гимнастике 1 и 2 место;  - в семинарах и конкурсных мероприятиях по адаптивной физической культуре Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда»;  - в грантах ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» «Спорт ЛИНиЯ», и добровольческое (волонтерское) объединение «Центр мобильных педагогических отрядов «Спортивный экспресс».  28 сентября в школе №76 г. Казани прошла первая двухчасовая культурно-спортивная программа в рамках реализации проекта «Спортивный экспресс», выигравшего грант Федерального агентства по делам молодежи. Каждый из воспитанников школы вместе с волонтерами-студентами академии выполнил свою индивидуальную «маршрутную карту», познакомился с доступными видами спорта на интерактивных площадках и попробовал свои силы в сдаче норм ГТО.  10 октября 2018 года в ГБОУ «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» прошла двухчасовая культурно-спортивная программа «Спорт ЛИНиЯ» в рамках реализации проекта ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» и добровольческого (волонтерского) объединения «Центр мобильных педагогических отрядов «Спортивный экспресс». Поволжская академия физкультуры и спорта  Участие во всех мероприятиях приняли 50 % детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего количества учащихся в государственных бюджетных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.  121 ребенок из детских домов и коррекционных школ-интернатов, подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан, приняли участие в проекте «Вернуть детство». В рамках этого проекта состоялись:  - конкурс детского творчества «Звезды Детства»;  - спартакиада воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья»;  - выставка детского прикладного творчества «МастерОК».  70 % воспитанников детских домов приняли участие в конкурсах и спортивных соревнованиях.  10 октября 2018 года в ГБОУ «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» прошла двухчасовая культурно-спортивная программа «Спорт ЛИНиЯ» в рамках реализации проекта ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» и добровольческого (волонтерского) объединения «Центр мобильных педагогических отрядов «Спортивный экспресс». Поволжская академия физкультуры и спорта  Участие во всех мероприятиях приняли 50 % детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего количества учащихся в государственных бюджетных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.  12 октября 2018 года ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» и добровольческого (волонтерского) объединения «Центр мобильных педагогических отрядов «Спортивный экспресс». Поволжская академия физкультуры и спорта состоялось спортивно-культурное мероприятие для воспитанников школы-интерната №76 для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялось в казанском лицее №35. Целью события стало создание инклюзивной среды для общения школьников. Дети с ограниченными возможностями здоровья играли вместе со своими сверстниками, учились взаимодействовать, доверяя и принимая друг друга.  19 октября 2018 года ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» и добровольческого (волонтерского) объединения «Центр мобильных педагогических отрядов «Спортивный экспресс». Поволжская академия физкультуры и спорта побывала в Сабинской гимназии вместе с воспитанниками местной школы-интерната для детей с ОВЗ. В инклюзивной среде дети соревновались, выполняли тестовые испытания комплекса ГТО, играли в хоккей на полу и общались друг с другом. Три зажигательных флеш-моба от студентов академии завершили праздник на мажорной ноте.  26 ноября 2018 года группа студентов-волонтеров и преподавателей побывала в Пестречинской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Очередной спортивно-культурный праздник собрал на одной площадке 66 воспитанников интерната и 40 волонтеров.  Воспитанники государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнекамская школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» заняли 1 место в I Всероссийском фестивале жестовой песни «Как взмах крыла».  Воспитанники государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» заняли призовые места, стали дипломантами во Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады и Всероссийском творческом конкурсе «Ветер надежды» в г. Санкт-Петербурге.  В соответствии с планом мероприятий Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство) на 2017/2018 учебный год проводился Республиканский детский художественный фестиваль народного творчества «Без бергә» (далее – Фестиваль).  Целью данного мероприятия является реализация положений Стратегии развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015-2025 годы, выявление, развитие и поддержка детской одаренности в области народного творчества, воспитания и развития личной успешности детей, приобщения их к ценностям этнокультурного наследия.  Проводились зональные этапы Фестиваля по 7-ми номинациям: «Хореография», «Народный вокал», «Народный ансамбль», «Инструментальный ансамбль», «Художественное чтение», «Театр мод», «Творческая семья». В период с 25 по 27 апреля 2018 года проводились итоговые мероприятия Фестиваля и состоялся Гала-концерт.  Более 7000 участников творческих коллективов из 700 общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, специализированных учреждений, родителей приняли участие в зональных этапах.  По итогам Республиканского детского Фестиваля-конкурса народного творчества «Без бергә»:  - 58 семей показали свои таланты в номинации «Творческая семья»;  - 2392 декоративно-прикладных изделия были представлены на Республиканский конкурс декоративно-прикладного искусства «Сувениры России»;  - 63 династии мастеров декоративно-прикладного искусства показали свое ремесло;  - Выставлены 780 фоторабот участников Республиканского конкурса «Родные просторы».  В финале Республиканского детского Фестиваля-конкурса народного творчества «Без бергә» выступили 275 творческих коллективов.  В целях выявления и популяризации лучших практик взаимодействия образовательных организаций и родительских комитетов в воспитании школьников с 2017 года Министерством образования и науки Республики Татарстан реализуется инновационный проект - Республиканский конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса».  Задачи:  - выявление родительских комитетов, активно участвующих в соуправлении образовательной организацией;  - стимулирование и поддержка родительских инициатив, популяризация взаимодействия семьи и школы в воспитании обучающихся;  - тиражирование лучших практик взаимодействия родительских общественных объединений и администраций образовательных организаций;  - поиск новых воспитательных технологий.  Этапы конкурса:  Школьный и муниципальный этап с 22 ноября по 7 декабря 2018 г.  Зональный этап с 7 декабря 2018 года по 18 января 2019 года.  Республиканский финал состоится 26 января 2018 года.  В 2018 году доля участия родительских комитетов в конкурсе составила 70%. |
| VII. Развитие физкультуры и спорта для детей | | | | | | |
| 63. | | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярных среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018 - 2020 годы | Минспорт России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом;  формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни;  выявление лучших школьных спортивных клубов, развивающих различные виды спорта | Ежегодно в республике проводятся республиканские этапы всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».  Финалы республиканских этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр 2017 – 2018 учебного года состоялись в Нижнекамском муниципальном районе и городе Набережные Челны. Победители соревнований – команды МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Лениногорского муниципального района, МБОУ «Муслюмовский лицей» Муслюмовского муниципального района, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» Нижнекамского муниципального района представляли Республику Татарстан на Всероссийском этапе Президентских состязаний и Президентских спортивных игр. на базе федеральных центров «Смена» и «Орленок» в сентябре 2018 года. По итогам соревнований среди сельских-классов команда Муслюмовского лицея заняла 3 место.  Общеобразовательные организации республики принимают активное участие в проектах, направленных на развитие игровых видов спорта, в частности школьного баскетбола. 9 год в Республике Татарстан проводится Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций.  В Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017/2018 учебного года приняли участие 1 683 школьных команд из 1 009 общеобразовательных организаций республики с общим охватом 20 196 обучающихся.  Финал Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017/2018 учебного года состоялся с 6 по 8 февраля 2018 года в г.Казани. Победители – команда юношей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №28» г.Набережные Челны и команда девушек Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» г.Набережные Челны приняли участие в финале Приволжского федерльного округа в г.Йошар-Ола.  Всего в спортивно-массовых мероприятиях в 2018 году приняло участие 72,3% обучающихся.  В рамках календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий Республики Татарстан на 2018 год приняло участие в соревнованиях среди детско-юношеского возраста всего – 32 248 человек, из них в: республиканских – 25 492 человек; межрегиональных – 2 680 человек; всероссийских – 4 076 человек. |
| VIII. Безопасный детский отдых | | | | | | |
| 67. | | Ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обеспечение информирования граждан об организациях отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории субъекта Российской Федерации | В Республике Татарстан ежегодно ведется реестр детских оздоровительных организаций различных форм отдыха, который формируется в соответствии с итогами конкурсных процедур, проводимых в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодежи», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 №73.  Реестр действующих лагерей Республики Татарстан со всеми контактными данными представлен на официальном сайте Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и на сайте ГБУ РЦ «Лето». |
| 69. | | Формирование предложений по организации совместного семейного отдыха детей с родителями, в том числе путем введения сертификатов на семейный отдых детей с родителями | I квартал 2019 г. | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минтруд России,  Минфин России,  Ростуризм,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» | увеличение числа детей, отдохнувших вместе с родителями, в том числе из семей, относящихся к категориям многодетных, семей с низким уровнем доходов, неполных, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  увеличение числа семей, которым были оказаны услуги по совместному семейному отдыху и оздоровлению детей и родителей, подготовка предложений по введению сертификатов на семейный отдых детей с родителями, направленных на обеспечение доступности совместного отдыха детей и родителей | Пилотная программа совместного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) находится в разработке.  В 2018 году в специализированных сменах был организован отдых для 573 детей, среди которых с нарушениями слуха и зрения, с нарушением интеллекта, больные сахарным диабетом, ДЦП и дети с аутизмом (с сопровождением), а именно:  - для 54 ребенка, включая заболевания детским церебральным параличом (ДЦП), способных к самообслуживанию и с сопровождением, для 358 детей (в т.ч. для 188 детей с сенсорными нарушениями (слуха и зрения)), для 170 детей с нарушением интеллекта, для 161 ребенка (в т.ч. для 50 детей больных сахарным диабетом, для 111 человек - детей-аутистов с сопровождением (законные представители, здоровые дети из данных семей) в лагерях на Черноморском побережье Российской Федерации).  По итогам мониторинга, проведенного Министерством по делам молодежи Республики Татарстан по итогам оздоровительной кампании 2018 года, в рамках программы отдыха и оздоровления организованными формами отдыха охвачено 504 ребенка-инвалида и детей с ограниченными возможностями здоровья, способных к самообслуживанию  Кроме того, в 2018 году в специализированных сменах был организован отдых для 573 детей, среди которых с нарушениями слуха и зрения, с нарушением интеллекта, больные сахарным диабетом, ДЦП и дети с аутизмом |
| IX. Доступный детский туризм | | | | | | |
| 71. | | Разработка, производство и внедрение типовых средств, применяемых при организации палаточных лагерей (палатки, мобильные пункты организации питания и санитарно-бытового обеспечения) | IV квартал 2018 г. | Минпромторг России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  Роспотребнадзор,  Росстандарт,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение количества палаточных лагерей как доступной формы детского туризма, отдыха и оздоровления, улучшение их материально-технического обеспечения | Основная деятельность палаточных лагерей направлена на обеспечение отдыха детей, оздоровления и укрепления их здоровья, развитие творческого потенциала детей, приобретения практических навыков пребывания в природных условиях, занятия физической культурой, спортом, туризмом. Санитарные правила и нормативы устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, организации работы детских лагерей палаточного типа, являющихся формой организации отдыха детей в природных условиях с использованием палаток. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа (САНПИН 2.4.4.3048-13) утвержден постановлением Главного государственного е от 14.05.2013 №25. Данный САНПИН актуализирован в 2017 году. На территории Республики Татарстан палаточные лагеря организуется в соответствии с указанными санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа.  Порядок организации отдыха детей и молодежи в профильных сменах загородных лагерей, лагерей палаточного типа, в том числе на Черноморском побережье, и профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 №191 «Об организации отдыха детей и молодежи».  Период оздоровительной кампании 2018 года функционировали 1836 организаций отдыха с общим охватом 219752 человек, из них 78 лагерей палаточного типа с охватом 12655 человек.  На обеспечение охраны муниципальных и республиканских детских оздоровительных учреждений ежегодно выделяются дополнительные средства из бюджета республики. На данные цели в 2018 году распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.03.2018 № 579-р выделено 25,2 млн. рублей. (для 72 бюджетных стационарных детских оздоровительных лагерей, а также в 7 палаточных лагерях проекта «Звездный десант» (смены для детей, состоящих на профилактических учетах). |
| 72. | | Разработка предложений по субсидированию организаций, реализующих турпродукты или оказывающих услуги в сфере детского туризма | IV квартал 2018 г. | Минэкономразвития России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  Минфин России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение количества детей, путешествующих по регионам России и занимающихся туризмом, детей, получающих услуги в этой сфере | Дети школьного возраста посетители Туристические центры Республики Татарстан по следующим маршрутам:  - Казанский Кремль - 123 749 человек;  - Елабуга - 48 991 человек;  - Великий Болгар - 58 457 человек;  - Остров-град Свияжск - 83 293 человек;  - Чистополь - 5 440 человек. |
| 73. | | Проведение Года детского туризма в России, включая разработку и утверждение плана мероприятий по его проведению | IV квартал 2018 г. - 2019 год | Минэкономразвития России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  Минспорт России,  Росмолодежь,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | популяризация детского туризма в России, создание условий для занятий детей туризмом, формирование у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции, приобщение детей к историко-культурному наследию, природным ценностям регионов России;  увеличение количества детей, принимающих участие в походах и экскурсиях, на 300 тыс. к 2021 году по сравнению с 2017 годом (по данным [формы](consultantplus://offline/ref=864C9668CE85F6321D8E56247C59E553E7224E53DE9D754D1511F1BA6045444037B58AA573E1BCF3EE141FF08B397C48892BCAD977B3283FqE0EM) статистической отчетности 1-ДО) | Республиканский план мероприятий, посвященный Году детского туризма в Российской Федерации, на 2019 год утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.2018 № 3349-р. |
| 74. | | Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии, в том числе в формате «Национальной программы детского туризма» | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации, Минэкономразвития России,  Минкультуры России,  Ростуризм,  Роспотребнадзор,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность;  приобщение детей к историко-культурным ценностям России;  участие в мероприятиях "Национальной программы детского туризма" не менее 20 тыс. детей ежегодно в 2018 - 2019 годах | В 2018 году в Национальную программу детского туризма «Моя Россия 2018» включен маршрут «Великий Волжский путь», объединяющий Республику Татарстан и Республику Марий Эл.  В рамках данного четырехдневного маршрута «Великий Волжский путь» 1485 школьников из Московской, Владимирской, Нижегородской, Тульской, Новосибирской, Калужской, Ярославской, Рязанской областей, республик Мордовия и Удмуртия посетили Республику Татарстан  Министерство образования и науки Республики Татарстан в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации принимает участие в реализации Национальной программы детского культурно-познавательного туризма и направлении групп школьников Республики Татарстан по городам России.  В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации выделены квоты еще на следующие маршруты:  «По лермонтовским местам» по городам Пятигорск – Кисловодск – Железноводск – 44 человека;  «Моя Россия: Крым – Севастополь» - 33 человека;  «Императорский маршрут» (Тюмень – Тобольск - Екатеринбург) 44 человека;  «Золотое кольцо» (Москва-Суздаль-Владимир) 132 человека;  «Моя Россия: град Петров» (Санкт-Петербург) 165 человек;  29 и 30 сентября 2018 года на территории г.Лыткарино Московской области состоялись Всероссийские соревнования по спортивному туризму, традиционные открытые Московские городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях XXII «Гонки четырех».  По итогам выступления на «дистанции – пешеходная - группа» 29 сентября Сборная команда Республики Татарстан заняла третье место в возрастной группе «Юноши 14-15 лет», 30 сентября – второе место. В возрастной группе «Девушки 14-15 лет», команда заняла третье место.  С 23 по 28 июля 2018 года в г. Доброград Владимирской области прошел XII Туристский слет учащихся Союзного государства.  Среди 41 делегации Слёта делегация Республики Татарстан заняла 2 место в командном зачете на дистанциях «Пешеходная» и «Пешеходная – группа», а также 3 место в конкурсе «Представление команд».  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 17.01.2018 г. № под-87/18 «Об организации посещения древнего города Болгар и Острова-града Свияжск обучающимися и студентами» организовано посещение данных объектов.  Всего в 2018 году остров-град Свияжск посетили 17925 человек, из них 13694 обучающихся и 4231 педагог.  Также Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник посетили 26 школьных групп с общим охватом 707 человек. |
| 75. | | Проведение ежегодного конкурса по выявлению лучших практик развития детского туризма в регионах России | 2018 - 2020 годы | Минэкономразвития России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | выявление и распространение лучшего опыта по развитию детского туризма в регионах России. Формирование рейтинга субъектов Российской Федерации по основным показателям развития детского туризма | Ежегодно Государственный комитет Республики Татарстан по туризму проводит республиканский конкурс «Лидер туризма» (далее – Конкурс). В 2018 году Положение о Конкурсе было подписано в апреле 2018 и согласовано в Министерстве юстиции Республики Татарстан. В связи с этим, номинация «Лучший туроператор детского туризма» будет включена в Конкурс начиная с 2019 года |
| 76. | | Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского туризма | 2018 - 2020 годы | Минэкономразвития России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | повышение квалификации не менее 500 специалистов в сфере детского туризма ежегодно | За III квартал 2018 г. организациями дополнительного профессионального образования проведено повышение для 548 педагогов организаций дополнительного образования детей.  В период с октября 2018 года по май 2019 года в Республике Татарстан Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы» совместно с Государственным бюджетным учреждением «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» проводят школу подготовки инструкторов детско-юношеского туризма. Принимает участие более 30 человек. |
| 77. | | Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма и отдыха | 2018 - 2020 годы | Минэкономразвития России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  Росстат,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обеспечение статистического наблюдения по учету числа туроператоров, реализующих турпродукты для детей, и количества детей, обслуженных ими, численности детей, занимающихся туризмом в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления | В течение 2018 года запросов предложений со стороны федеральных органов исполнительной власти по совершенствованию статистического учета в сфере детского туризма и отдыха. Вместе с тем приказом Росстата от 24.12.2018 №765 были внесены изменения в приказ Росстата от 30.07.2018 №466 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за внутренней торговлей, туризмом, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики». Согласно данному приказу Росстата в форме Сведения о деятельности туристской фирмы «№ 1-турфирма» предусмотрены разделы в отношении детского туризма (формирование турпродукта для организованных групп граждан России младше 18 лет). Сведения по данной форме предоставляются в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. |
| 78. | | Разработка и реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе путем создания сети национальных и региональных троп | 2018 - 2020 годы | Минприроды России,  Ростуризм,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение числа посещений детскими туристскими группами объектов природного наследия, расположенных на особо охраняемых территориях | На территории Республики Татарстан к числу национальных парков, расположенных на территории Республики Татарстан расположены ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» Министерства природных ресурсов и экологии РФ в Елабужском муниципальном районе, ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник» Министерства природных ресурсов и экологии РФ в Зеленодольском муниципальном районе.  В заповеднике туристские потоки направлены на посещение дендрария, музея природы, визит-центра и смотровой площадки. Все перечисленные объекты оборудованы необходимой инфраструктурой.  В национальном парке создана сеть эколого-познавательных и туристических маршрутов и троп. Для эффективного решения задач экологического туризма на базе туристско-рекреационного комплекса «Малый бор», визит-центра и музея природы национального парка реализуются туристические и экскурсионные программы. Все перечисленные объекты оборудованы необходимой инфраструктурой.  Мероприятие по дальнейшему развитию инфраструктуры детского активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе путем создания сети национальных и региональных троп запланировано в 2019 году. |
| 79. | | Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма | 2018 - 2020 годы | Минэкономразвития России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  Минтруд России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в детский туризм | В период с 20 по 25 июня 2018 г. в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан проведен LXIII Республиканский туристский слет среди обучающихся в зачет II Туриады (Спартакиады) среди обучающихся Республики Татарстан (далее - Слет). В Слете приняли участие более 150 обучающихся из 14 муниципальных образований Республики Татарстан.  Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в мероприятиях туристско-краеведческой направленности составил 10%.  В рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех! - 2018» 1-2 декабря 2018 года экспозицию Музея А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина посетило более 140 детей-инвалидов |
| 80. | | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» | 2018 - 2020 годы | Минспорт России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение до 70 процентов к 2020 году доли детей в возрасте до 18 лет, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» | Министерством спорта Республике Татарстан проведены следующие мероприятия:  - фестиваль «Юные ГТОшки» среди детей 6 лет в дошкольных образовательных учреждениях Республики Татарстан;  - зимний и летний фестивали ВФСК «ГТО» среди всех категорий населения Республики Татарстан;  - мобильные площадки ВФСК «ГТО» при проведении «Казанского марафона», «Кросс Нации», «Лыжня России»;  - совместно с Министерством образования и науки РТ республиканский фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных учреждений РТ;  - мобильные площадки ВФСК «ГТО» на киберспортивных турнирах.  Во всех мероприятиях приняло участие 4000 детей в возрасте до 18 лет.  Министерством спорта Республике Татарстан проведены следующие мероприятия:  - республиканский конкурс детского рисунка, посвященного ВФСК «ГТО»;  - «ГТО глазами ребенка» среди учащихся начальных классов. Работы победителей размещаются на официальном сайте Регионального оператора ВФСК «ГТО» в Республике Татарстан 116gto.ru. Победители конкурса получают призы (спортивный инвентарь и дипломы);  - республиканский конкурс стихотворений о комплексе ВФСК «ГТО» среди учащихся 5-9 классов Республики Татарстан. Победители и призеры награждаются призами, лучшие стихотворения вывешиваются на официальном сайте Регионального оператора ВФСК «ГТО» в Республике Татарстан 116gto.ru;  - фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных учреждений проводится конкурс на лучшую агитационную бригаду по пропаганде Движения ГТО;  - в рамках программы «Билет ГТО» организованы мобильные площадки на домашних матчах команд игровых видов спорта.  Ежегодно в Республике Татарстан в июне проводится республиканский этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. В 2018 году в фестивале ГТО приняли участие 13 муниципальных районов Республики Татарстан с общим охватом более 104 учащихся.  Доля учащихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» составило 73%. |
| X. Безопасное информационное пространство для детей | | | | | | |
| 82. | | Реализация [плана](consultantplus://offline/ref=864C9668CE85F6321D8E56247C59E553E72A4955DC93754D1511F1BA6045444037B58AA573E1BFFAE6141FF08B397C48892BCAD977B3283FqE0EM) мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018 - 2020 годы (утвержден приказом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. N 88) | 2018 - 2020 годы | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  Роспотребнадзор,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | повышение уровня медиаграмотности детей, увеличение числа просветительских мероприятий, направленных на ознакомление родителей и преподавателей с новейшими техническими и программными средствами защиты детей от негативной информации, а также проведение исследований по оценке эффективности политики по защите детей от негативной информации | В целях систематизации проводимой в Республике Татарстан работы по обеспечению информационной безопасности детей в медиапространстве Министерством образования и науки Республики Татарстан в 2017 году был разработан план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению информационной безопасности детей в медиапространстве на 2017 – 2019 годы, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2017 № 1739-р.  В основу документа были положены общественные предложения по вопросу обеспечения информационной безопасности детей в сети Интернет, подготовленные региональным отделением «Общероссийский народный фронт «За Россию» в Республике Татарстан.  Целью реализации «дорожной карты» является создание безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и молодежи.  Таким образом, мероприятия «дорожной карты» выполняются ответственными министерствами, ведомствами республики, начиная с III квартала 2017 года по настоящее время.  Ведется разъяснительная работа с редакциями республиканских средств массовой информации по предупреждению правонарушений, связанных с распространением печатной и аудиовизуальной продукции, запрещенной к обороту законодательством Российской Федерации, в том числе пропагандирующей культ насилия и жестокости, экстремистскую деятельность, потребление наркотических и психотропных веществ, а также информационной продукции, запрещенной или ограниченной для реализации несовершеннолетним.  Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям (далее- Агентство) в 2018 году продолжается работа по освещению в СМИ темы безопасности детей в медиапространстве Основные информационные поводы:  - с октября по ноябрь 2018 года в районных и республиканских СМИ было организовано информационное освещение уроков безопасности в сети Интернет;  - министерство образования и науки Республики Татарстан запустило в Instagram хэштег #добраясеть;  - в школах и детских садах хотят запретить Wi-Fi;  - социологи рассказали, почему родителям не нужно следить за детьми с помощью гаджетов. На сайте газеты «Алга» («Вперед») проходил опрос родителей и детей на тему: «Что влияет на современную молодежь?». Большинство опрошенных убеждены, что Интернет влияет на детей.  Агентством ведется разъяснительная работа с редакциями республиканских СМИ по предупреждению правонарушений, связанных с распространением печатной и аудиовизуальной продукции, запрещённой к обороту законодательством Российской Федерации, в том числе пропагандирующей культ насилия и жестокости, экстремистскую деятельность, потребление наркотических и психотропных веществ, а также информационной продукции, запрещенной или ограниченной для реализации несовершеннолетним.  Агентством ежегодно проводится Республиканский журналистский конкурс «Бумеранг» с целью антинаркотической пропаганды в СМИ, для участия в котором в 2018 году поступило 202 работы. Награждение призеров состоялось 6 декабря 2018 года. |
| 83. | | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018 - 2020 годы | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  с участием Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» | повышение уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подростковыми клубами, молодёжными центрами и центрами психолого-педагогической помощи детям и молодёжи 29 муниципальных образований Республики Татарстан проведено 945 мероприятий с охватом 68046 человек, направленных на формирование у несовершеннолетних и молодёжи в возрасте до 23 лет навыков самостоятельного и ответственного потребления информационной продукции, повышение уровня медиаграмотности, позитивной картины мира и адекватных базисных представлений об окружающем мире и человеке, в том числе проведение разъяснительных профилактических мероприятий с несовершеннолетними об ответственности за распространение информации экстремистского, порнографического, наркотического и суицидального характера.  7 декабря 2018 года в журнале «Татарстан» размещено интервью с экспертами об Интернет-зависимости нынешнего поколения. 11 декабря 2018 года в журнале «Идел» размещено интервью с Тимерханом Шайхутдиновым по проекту для школьников «ВикиШкола». В рамках программы «Интервью без галстука» было организовано интервью с победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России-2018» Радиком Хабировым.  На площадке информационного агентства «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная конкурсу «Ребенок в мире прав».  Всего с 1 января по 20 декабря 2018 года в республиканских и районных СМИ вышло более 350 материалов по медиабезопасности детей. В том числе в IV квартале - более 100 материалов.  В течение 2018 года в рамках программы «Яшьлэр тукталышы» вышли 4 выпуска:  - SMM-уроки для татарской молодежи (июль);  - опрос об использовании гаджетов (сентябрь);  - сюжеты о проектах для школьников «ВикиШкола» и «Хайп мэктэбе» (декабрь).  Разъяснительные мероприятия с несовершеннолетними и их родителями по вопросу виктимного поведения и процедуре защиты нарушенных прав проводятся в рамках бесед и лекций с учащимися, а также во время выступлений на общешкольных родительских собраниях.  19.01.2018 сотрудники МВД по Республике Татарстан приняли участие в Республиканском интернет – собрании на тему «Виртуальная жизнь ребенка: интернет друг или враг?» (о роли родителей в обеспечении информационной безопасности детей), организованном Министерством образования и науки Республики Татарстан.  18 декабря 2018 года МВД по Республике Татарстан совместно с автономной некоммерческой организацией «Поволжская семейная академия «Умай» проведена республиканская конференция на тему: «Совершенствование существующей государственно-общественной модели профилактики жестокого обращения с детьми в Республике Татарстан с привлечением ресурса гражданских активистов», в которой приняли участие инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних и муниципальные служащие по направлению деятельности, связанной с профилактикой семейного неблагополучия и профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. На конференции выступила руководитель службы межведомственного взаимодействия Санкт-Петербургского ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» С.Р. Олейник, которой предложена для использования в работе памятка «Интернет: профилактика, ресурсы, формы». Данная памятка будет направлена в территориальные ОВД для использования при проведении разъяснительных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями по вопросу виктимного поведения.  Всего по итогам 11 месяцев 2018 года проведено 18970 бесед и лекций в образовательных организациях.  С целью внедрения инновационных технологий по формированию информационной безопасности несовершеннолетних, специалистами Государственного казенного учреждения «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» разработана и апробирована социальная технология «Технология формирования информационной безопасности несовершеннолетних в профилактике правонарушений».  Результатом применения технологии является снижение уровня рисков возникновения интернет-зависимости у несовершеннолетних подростков.  В настоящее время данная технология реализуется в 23 учреждениях социального обслуживания. В рамках технологии проведено 165 занятий для 1374 несовершеннолетних.  В рамках реализации технологии в учреждениях социального обслуживания населения проведены:  – консультации, лекции, беседы  – групповые занятия в виде круглых столов, тренингов, акций  Всего 54 лекции и 69 групповых занятий. Охват: 1142 получателя социальных услуг.  Специалистами Государственного казенного учреждения «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» разработана инновационная технология «Технология формирования медиакультуры подростков «Информационный навигатор» и апробирована на базе ГКУ «Социальный приют для детей и подростков МТЗ и СЗ РТ «Балкыш» в Нижнекамском муниципальном районе Общий охват составляет - 12 несовершеннолетних.  В целях профилактики рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационной телекоммуникационной сети «Интернет», специалистами учреждений социального обслуживания проводится следующая работа:  - интеллектуальная игра «Как дружить с интернетом»;  - викторина «Что я знаю про безопасность в сети Интернет»;  - кружок «Знайка.ru»;  - квест-игра «По информационным страницам»;  - Всероссийская акция, посвященная безопасности подростков в сети Интернет «Мы за безопасный Интернет»;  - Республиканский конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав»;  - Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» в социальной сети Вконтакте. |
| 84. | | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  МВД России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение доли родителей, осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в 2018-2019 учебном году ежемесячно будут проводится республиканские родительские собрания в режиме онлайн. Онлайн трансляция собрания будут проходит на сайте Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова по адресу: https://ieml.ru/.  Заключительная встреча экспертов и родителей в рамках Республиканского родительского интернет-собрания состоялась в декабре 2018 года на тему «Этика педагогических отношений».  Тематика выступлений специалистов:  - Профилактика тревожности у подростков,  - Как научить ребенка управлять своими эмоциями,  - Семья и школа навстречу друг другу,  - Педагогическая этика глазами родителей,  - «Счастье – это когда мы рядом, счастье – это когда мы вместе».  Доля родителей, знающих о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего количества родителей составляет более 60%.  В республиканских, городских и районных средствах массовой информации, а также на их сайтах, в 2018 году были размещены материалы о распространении в социальных сетях ложной информации о новом виде наркотиков. Вышло более 80 материалов.  С октября по ноябрь 2018 года в районных и республиканских средствах массовой информации было организовано информационное освещение уроков безопасности в сети Интернет. Педагоги и психологи рассказывали школьникам о возможных интернет- рисках.  Всего в IV квартале 2018 года по данной теме вышло более 30 материалов. |
| XI. Ребенок и его право на семью | | | | | | |
| 86. | | Разработка комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | III квартал 2018 г. | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минфин России,  Минстрой России,  Минтруд России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | совершенствование механизмов предоставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | По состоянию на 20 декабря 2018 года приобретено 208 жилых помещения для детей-сирот на общую сумму 248,8 млн.рублей, в том числе из федерального бюджета 40,3 млн.рублей. Всего жильем обеспечено 297 человек на общую сумму 355,3 млн.рублей. |
| 89. | | Совершенствование порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка | IV квартал 2018 г. | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минтруд России,  МВД России,  Минюст России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  заинтересованные организации | предложения, направленные на сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение количества случаев необоснованного лишения родителей родительских прав и ограничения их в родительских правах, уклонения родителей от воспитания своих детей | Министерством образования и науки Республики Татарстан, как органу, обеспечивающему контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, были даны рекомендации о применении многоступенчатой системы мер семейно-правовой ответственности, позволяющей предупредить лишение родительских прав. По итогам 2018 г. ограниченных в родительских правах – 217 чел., 25 из которых восстановились в родительских правах; лишенных родительских прав – 682 чел., 20 из которых восстановились в родительских правах. 142 детей, оставшихся без попечения родителей было возвращено в кровную семью |
| 90. | | Совершенствование мер по профилактике социального сиротства, устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минтруд России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | предложения по снижению численности детей, оставшихся без попечения родителей, а также по повышению эффективности постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В целях повышения методической грамотности и обмена опытом специалисты школ приемных родителей, созданных на базе трех Центров содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей, четырех детских домов, одной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на базе учреждения высшего образования «Университет управления «Татарский институт содействия бизнесу», регулярно проводят заседания в целях профилактики случаев невозврата детей в организации круглосуточного пребывания несовершеннолетних на полном государственном обеспечении.  1 декабря 2018 года на базе ГБУ «Чистопольский детский дом» прошел V юбилейный межрайонный форум «Труд. Традиции. Творчество» для замещающих семей, организованный службой содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения замещающих семей Закамской зоны РТ. Мероприятие призвано направлено на повышение статуса приёмной семьи в обществе и формированию положительного образа семей, которые приняли на себя огромную ответственность – воспитать ребенка, особенно нуждающегося в родительской любви. В Форуме приняли участие семьи Чистопольского, Алексеевского, Алькеевского, Аксубаевского, Нурлатского, Новошешминского, Черемшанского и Спасского муниципальных районов, а также руководители отделов опеки и попечительства. Родители вместе со своими детьми посетили мастер-классы, конкурс рисунков «Моя семья», показали творческие номера. Родители обменялись опытом, получили консультативную помощь. |
| 91. | | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минтруд России,  Минюст России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заинтересованные организации | предложения по совершенствованию системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | В 2018 году во главе с [Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их прав](http://rkdnrt.tatarstan.ru/) проводилась работа по актуализации Положения о межведомственной муниципальной системе социального патронирования семей и детей, находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением  Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 5 ноября 2007 года № 12-07. Данное положение будет принято [Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их прав](http://rkdnrt.tatarstan.ru/) в 2019 году. |
| 93. | | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | подготовка, переподготовка и повышение квалификации ежегодно не менее 10 тыс. (20 процентов общего числа) специалистов в сфере защиты прав детей | Программа повышения квалификации муниципальных служащих Республики Татарстан на тему «Деятельность исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в области опеки и попечительства» для реализации включена в календарный план Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета с 22 по 31 октября 2018 года в объёме 72 часов для 50 человек. |
| XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество | | | | | | |
| 97. | | Совершенствование нормативно-правового регулирования организации обучения детей, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому и в медицинских организациях | IV квартал 2018 г. | Министерство просвещения Российской Федерации,  Минздрав России,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации,  осуществляющие управление в сфере образования | внесение изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам:  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в части определения порядка обучения на дому, в медицинских организациях | Информация будет предоставлена дополнительно. |
| 99. | | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обеспечение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, создание условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного общего образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения, независимо от состояния здоровья и места проживания | Региональным координатором по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в Республике Татарстан определено государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» (далее - ИРО РТ). Совместно с ИРО РТ обеспечивается методическое сопровождение и координация деятельности образовательных организаций по внедрению ФГОС ОВЗ в Республике Татарстан.  В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», с приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 2016 года начато внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 2016 год – 1 класс, 2017 год – 2 класс, 2018 год – 3 класс.  Разработана программа повышения квалификации для преподавателей и специалистов «Социокультурная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного образования детей и культурно-досуговой деятельности» (40 часов). Реализация программы запланирована в первом полугодии 2019 года |
| 101. | | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними | 2018 - 2020 годы | Минтруд России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  Минздрав России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Фонд поддержки детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации | обеспечение для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, доступности услуг, предоставляемых детям-инвалидам, в том числе детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития;  рост числа прошедших психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними членов семей с детьми-инвалидами | Специалистами Государственного казенного учреждения «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» была создана «Школа реабилитации и ухода» предусматривающая обучение родственников, специалистов Центра и других лиц, осуществляющих уход за маломобильными гражданами на дому, принципам общего ухода, использованию технических средств реабилитации.  «Школа реабилитации и ухода» внедрена в 37 Комплексных центрах социального обслуживания населения. Общее количество проведенных занятий – 242 занятия, количество обучившихся 1431 человек.  Общее количество граждан, охваченных услугами реабилитации и ухода, составляет –2366 человек.  Информация о «Школе реабилитации и ухода» размещается на информационных стендах Комплексных центрах социального обслуживания населения, Центральных районных больниц, в территориальных органах социальной защиты; в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).  Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, было принято решение о формировании в субъектах Российской Федерации системы комплексной реабилитации (перечень поручений от 13.01.2018 № Пр-50).  Основные задачи, которые должны быть решены на региональном уровне:  - создание комплексных центров реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов, оснащение их необходимым оборудованием;  - создание четкой системы межведомственного взаимодействия. На сегодняшний день органы исполнительной власти и органы местного самоуправления не владеют полной информацией об инвалидах, проживающих в муниципальном образовании, их жизнеустройстве, его нуждаемости в различных мероприятиях;  - повышение квалификации кадров, предоставляющих реабилитационные или абилитационные услуги;  - внедрение стационарозамещающих технологий, таких как сопровождаемое проживание для лиц с ментальными нарушениями, развитие технологий ранней помощи;  Для реализации мероприятий по развитию системы комплексной реабилитации Республика Татарстан участвовала в конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации и (из 56 рассмотренных региональных проектов) подготовленная подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» была поддержана в числе 18 субъектов Российской Федерации на федеральном уровне. Для реализации подпрограммы планируется выделение из федерального бюджета в 2019 году 26,7 млн. рублей, из бюджета Республики Татарстан на данные цели будет направлено 19,3 млн. рублей. Выделенные средства будут направлены на создание информационной системы, позволяющей обеспечить межведомственное взаимодействие всех субъектов, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам, оснащение реабилитационных учреждений специализированным оборудованием и проведение обучения специалистов. |
| 103. | | Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | 2018 - 2020 годы | Минтруд России,  Фонд поддержки детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | развитие у детей-инвалидов навыков самостоятельного проживания после выхода из стационарных организаций социального обслуживания;  организация для инвалидов молодого возраста по окончании их проживания в стационарных организациях социального обслуживания учебного (тренировочного) проживания, сопровождаемого проживания | Отделениями социальной помощи семье и детям комплексных центров социального обслуживания населения и центром социальной помощи семье и детям предоставляются социальные услуги на дому гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием в семье ребенка-инвалида (детей–инвалидов), имеющих ограничение способности к самообслуживанию и передвижению третьей степени, нуждающихся в связи с этим в постоянном постороннем уходе, которым предоставляются социально–педагогические услуги в установленном порядке. Согласно данным Государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан», в течение 11 месяцев 2018г. за получением социальных услуг обратились 815 граждан, которым было оказано 10837 социально–педагогических услуг.  В целях обучения навыкам самостоятельного проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, на базе двух Детских домов- интернатов для умственно отсталых детей создано:  - специализированные учебные комнаты «Кухня», «Гостиная», в которых ведется обучение воспитанников навыкам самостоятельного проживания (30 % детей от общего числа воспитанников);  - трудовые мастерские по программам профессионального образования «швейное дело», «столярная мастерская», «цветоводство» (43 % детей от общего числа воспитанников). Выраженная положительная динамика социальной адаптации наблюдается у 22 % воспитанников. |
| 105. | | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018 - 2020 годы | Минтруд России,  Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Фонд поддержки детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» | обеспечение на основе системного комплексного подхода условий для повышения качества жизни и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | Ведется работа по созданию условий для формирования системы комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра. На базе 10 образовательных организаций реализуется пилотный проект по внедрению модели «Ресурсный класс». Обучением охвачены более 30 детей.  По состоянию на 01.09.2018 г. в Республике Татарстан адаптированные основные образовательные программы реализуются на базе, которые утверждаются на начало учебного года и реализуются в течение соответствующего учебного года:  538 дошкольных образовательных организаций, где обеспечена защита прав детей-инвалидов на дошкольное образование;  52 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.  Кроме того, функционируют 334 муниципальных общеобразовательных организаций по модели инклюзивной школы, которые обеспечивают внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 183 учреждения из которых утверждены приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан (от 05.10.2018 № под-1454/18).  Общее число детей, обучающихся по ФГОС НОО, составляет: 984 ребенка в муниципальных общеобразовательных организациях, 1966 детей в государственных бюджетных общеобразовательных организациях.  В целях удовлетворения потребностей детей в образовательных навыках 98 % детей от общей численности воспитанников Детских домов-интернатов (далее – ДДИ) для умственно отсталых детей получают дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в близлежащих дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях.  Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составляет 40%.  По состоянию на 31.12.2018 года в двух ДДИ проживают 251 воспитанник, из них 40 детей-сирот, 177 детей, оставшихся без попечения родителей, 20 воспитанников ДДИ от 18 лет и старше. Всем воспитанникам ДДИ предоставляются образовательные услуги.  Дошкольное образование организовано педагогическими работниками образовательных учреждений, имеющих лицензию на реализацию программы дошкольного образования, в т.ч. для 2 детей на базе образовательных учреждений, для 12 чел. - на базе ДДИ.  237 воспитанников ДДИ школьного возраста обучают педагоги коррекционных школ по рекомендованным психолого-медико-педагогических комиссиям уровням образовательных программ: по адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП) – 68 чел., по специализированной индивидуальной программе развития (СИПР) - 169 детей.  В 2018 году ДДИ получены лицензии на реализацию программ дополнительного образования. В связи с этим в новом учебном году увеличено количество воспитанников, охваченных дополнительным образованием. Дополнительным образованием на базе ДДИ и учреждений дополнительного образования охвачены 64 воспитанника (25% от общей численности воспитанников ДДИ). |
| 106. | | Анализ и распространение лучших региональных практик по развитию стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям | 2018 - 2020 годы | Минтруд России,  Фонд поддержки детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | внедрение оптимальных видов и форм стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям | Республика Татарстан активно сотрудничает с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд) в области поддержки семьи, материнства, детства; профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; адаптации детей–инвалидов:  Так, в РТ совместно с Фондом подготовлены итоговые материалы по реализации проектов:  – «Комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в Республике Татарстан на 2016 – 2017 годы»;  – «Межведомственная программа по комплексной подготовке и социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности к активной самостоятельной жизни в Республике Татарстан на 2016-2017гг.». (Январь 2018). Проекты были презентованы на Форум-выставке «Вместе ради детей» в г.Челябинске в 2018 г.  Также были презентованы проекты:  – Партнерский проект «К движению без ограничений» (ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ в городском округе Казань»).  – Муниципальный проект «Эметнуры – Луч надежды» (ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе);  – «Межведомственная программа по комплексной подготовке и социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности к активной самостоятельной жизни в Республике Татарстан»;  – «Комплексная программа формирования системы межведомственного патронажного сопровождения по месту жительства семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье на 2012-2014 годы»;  Также, РТ активно принимает участие в конкурсных отборах инновационных социальных проектов и программ, организуемых Фондом, по следующим направлениям:  – «Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми–инвалидами, в том числе с тяжелыми и множественными нарушениями развития, на период занятости их родителей (законных представителей)» (2 квартал 2018г.);  – «Формирование коммуникативных навыков у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» (4 квартал 2018г).  Осуществлен сбор и предоставление информации, по запросу, к ежегодному докладу Фонда поддержки детей по вопросам положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в частности по вопросу «Самореализация детей-инвалидов», в том числе от Министерства образования и науки РТ. |
| 107. | | Обеспечение повышения квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018 - 2020 годы | Министерство просвещения Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:  не менее 4 тыс. человек в 2018 году, не менее 4 тыс. человек в 2019 году, не менее 5 тыс. человек в 2020 году | В республиканский реестр дополнительных профессиональных программ (модулей) повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Татарстан на 2018 год вошли программы повышения квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:  - Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в реализации Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС);  - Основы профессиональной деятельности педагога в специальном и инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья;  - Организация и содержание педагогической деятельности на этапе внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО)  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  - Содержательные аспекты профессиональной деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС НОО и профессионального стандарта;  - Содержательные аспекты профессиональной деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС НОО и профессионального стандарта;  - Психолого - педагогическое сопровождение младших школьников с расстройствами аутистического спектра в инклюзивной образовательной среде;  - Разработка, реализация, мониторинг и оценка эффективности адаптированных образовательных программ, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и др.  В 2018 г. проведено повышение квалификации для 854 педагогических работни-ков по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. |
| XV. Организационные мероприятия | | | | | | |
| 130. | | Проведение публичных мероприятий, осуществляемых на федеральном уровне в рамках Десятилетия детства (по отдельному плану) | 2018 - 2020 годы | Минпросвещения России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  заинтересованные научные,  экспертные и общественные организации | проведение всероссийских конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад, спартакиад и иных мероприятий с участием детей | Проведение открытого Республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» прошло в период с 1 февраля по 17 апреля 2018 года. Количество участников за 2018 год составило более 82 000 человек.  В период с 4 по 9 июля 2018 года был организован Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» «SELET BILER FORUM». В мероприятии приняло участие 5 000 человек.  Республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года» прошел с 23 по 27 октября 2018 года с общим охватом 400 детей  В 2018 году мероприятиями в муниципальных образованиях Республики Татарстан в рамках проекта «Детская общественная приемная» охвачено 36750 детей.  В 2018 году также проведены смены в молодежном центре «Волга», детском оздоровительном лагере «Байтик», гостиничном комплексе «Регина» с общим охватом 900 человек. |